# 采购需求

## 一、项目基本情况

项目编号：HNZJ-2023-013R

项目名称：白沙黎族自治县“三线一单”文件修编工作服务项目(第二次采购)

采购方式：竞争性磋商

二、采购标的汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **序号** | **标的名称** | **品目****分类编码** | **计量****单位** | **数量** | **是否进口** | **分包****要求** |
| / | 1 | 白沙黎族自治县“三线一单”文件修编工作服务项目(第二次采购)  | C99000000 | 项 | 1 | 否 | 不允许供应商将本项目的非主体、非关键性工作进行分包 |

**三、服务时间**

服务期限：2024年3月31日前提交工作成果。根据海南省生态环境厅提出的时间和质量要求，完成技术审查和备案工作。

## 四、服务内容及要求

**1、服务内容**

根据海南省《2023 年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》相关要求，以现有白沙黎族自治县“三线一单”成果为基础，对接海南省“三线一单”最新修编成果、“十四五”相关规划、国土空间规划等最新成果，动态更新白沙黎族自治县“三线一单”生态环境分区管控方案相关内容。配合完成生态环境分区管控成果动态更新和备案入库的其他相关工作。

**2、工作成果及要求**

**（1）完成时间**

合同签订生效后6个月内，完成《白沙黎族自治县“三线一单”生态环境分区管控成果动态更新情况说明》，完成数据自检。

合同签订生效后7个月内，按照相关程序报海南省生态环境厅备案。

**（2）工作成果**

工作成果如下。

1. 备案申请函；
2. 成果数据自检确认表；
3. 成果矢量和支撑矢量数据；
4. 管控要求表格；
5. 白沙黎族自治县“三线一单”生态环境分区管控成果图集；
6. 白沙黎族自治县“三线一单”生态环境分区管控成果动态更新情况说明。

如海南省生态环境厅对本次“三线一单”生态环境分区管控更新调整工作成果与成果提交时间另有规定，则依照海南省生态环境厅要求提交相应成果。

**3、验收标准**

通过政府相关主管部门组织的专家技术审查。

**4、采购资金的支付方式、时间、条件。**

（1）合同签订后15个工作日内支付合同额的30%；

（2）《白沙黎族自治县“三线一单”生态环境分区管控成果动态更新情况说明》通过专家技术审查后15个工作日内支付合同额的40%；

 （3）白沙黎族自治县“三线一单”生态环境分区管控成果动态更新成果上报至海南省生态环境厅备案后15个工作日内支付合同额的30%。