海口市琼山区

高素质农民与农村实用人才教育培训

采购需求

申报项目：高素质农民与农村实用人才教育培训

申报单位：  海口市琼山区农业农村局

项目建设地点：      海口市琼山区

海南省海口市琼山区

2023年11月

目录

一、项目实施背景	1

二、总体要求	1

三、项目概述	2

(一) 项目名称	2

(二) 项目性质	2

(三) 申报单位	2

(四) 建设单位	2

(五) 建设地点	2

四、主要任务目标	2

五、预期成果	3

六、项目实施内容	4

（一）乡村振兴急需紧缺人才培训示范工程	4

（二）农民大专班、农民本科班学历教育	6

（三）农业实用技术培训	9

（四）荔枝新型保鲜技术及绿色保鲜剂示范应用工程	11

七、 项目实施单位	14

八、 资金使用范围	14

九、 实施程序	14

十、农民大专班、农民本科班学历教育验收办法	15

（一）项目验收的条件	15

（二）项目验收需提供的材料	15

（三）项目验收的程序	16

（四）项目验收的成果	16

十一、乡村振兴急需紧缺人才培训示范工程、农业实用技术培训、荔枝新型保鲜技术及绿色保鲜剂示范应用工程等项目验收办法..	16

（一）申请开班	16

（二）正式办班	17

（三）项目验收	17

（四）资金结算	17

十二、实施步骤	17

十三、保障措施	18

(一) 政策保障	18

(二) 人才保障	18

(三) 产业保障	19

十四、项目资金预算	21

（一）2023年项目资金预算安排	21

（二）2024年项目资金预算安排	22

十五、项目绩效目标	23

## 一、项目实施背景

（一）贯彻落实党中央、国务院决策部署的迫切需要。习近平总书记在“4·13”重要讲话中指出，要实施乡村振兴战略，发挥热带地区气候优势，做强做优热带特色高效农业，打造国家热带现代农业基地，进一步打响海南热带农产品品牌。海口始终牢记总书记的嘱托，以发展现代农业、打造农业品牌为主抓手，因地制宜大力发展热带特色高效农业，推动乡村振兴迈上新台阶。

（二）推进我国乡村振兴战略的迫切需要。党的十九大作出重大战略部署，人才是实施乡村振兴战略的必备要素和重要资源,是落实产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕总的要求的推动力量和重要保障。实施乡村振兴、建设现代农业强省需要一大批人才。当前,乡村人才还不足以支撑我国乡村振兴战略的需求,乡村各类人才队伍缺口大,现有乡村人才不稳定,年龄老化严重,学历、职称和能力偏低。实施乡村振兴战略,必须强化人才支撑,必须加强乡村人才培养,特别是加强有较高学历、有专业技能、留得住、用得上的乡村人才的培养,切实提高他们的增收致富和示范带动能力。

## 二、总体要求

海口市琼山区以习近平总书记“关于推进乡村人才振兴工作的指示批示精神”为指导，以海南省人民政府“关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见”为纲领，按照“海南省海口市琼山区农村综合性改革试点试验实施方案”的任务要求。

聚焦重点人群，加大返乡创业大学生（退役军人）、法治乡村“三农”人才等农村人才的培训力度，实施乡村振兴急需紧缺人才培训计划。探索开展大专、本科学历教育，鼓励支持学生学农务农，培养更多具有较高学历层次的农村青年和新农人。邀请专家教授荔枝、冬季瓜菜、凤梨等产业种植技术，组织实用技术培训，开展荔枝新型保鲜技术、绿色保鲜剂及相关新技术示范应用，推进高素质农民与农村实用人才教育培训，培养乡村振兴人才。

## 三、项目概述

（一）项目名称

高素质农民与农村实用人才教育培训

（二）项目性质

新建（培训类）

（三）申报单位

海口市琼山区农业农村局

（四）建设单位

海口市琼山区农业农村局

（五）建设地点

琼山区全域，海口市琼山区三门坡镇、甲子镇为重点。

## 四、主要任务目标

为加强乡村振兴人才培养，为自贸港建设提供人才支撑，满足农户提升学历层次，提高农业生产技能，促进农业增产农民增收，实现稳定脱贫，实现乡村振兴和特色产业发展良性互动。琼山区高素质农民与农村实用人才教育培训项目完成以后，主要达成如下任务目标：

通过理论+实操，线上+线下相结合的教育培训方式，以乡村急需紧缺人才培育、农村青年和新农人学历教育、农民种植养护技术、荔枝新型保鲜技术需求为重点，加快乡村急需紧缺人才培育体系建设，确保“农民大专班和本科班学生顺利毕业，培养更多具有较高学历层次的农村青年和新农人，加快农技推广体系建设，加快先进实用农业实用技术推广，多层次、多渠道、多形式地开展高素质农民与农村实用人才教育培训，努力提高新型农业技术的普及率，为实现农产品竞争力增强、农业增效、农民增收、农民就业创业提供有力支撑。增强农民理论知识技能，强化实用技能和就业创业技能，提升学历层次，促进自主创业与产业发展，为全面推进乡村振兴提供人才支撑。

## 五、预期成果

根据“海口市琼山区农村综合性改革试点试验任务清单”对本项目的建设任务安排，本项目为高素质农民与农村实用人才教育培训，中央财政资金支持的具体内容涵盖2023年乡村振兴急需紧缺人才培训、农民大专班和本科班学历教育、2024年农业实用技术培训、荔枝新型保鲜技术和绿色保鲜剂示范应用培训，最终培养出一批适应现代农业发展需要的高素质农民，提升农民素质素养与技能，为乡村振兴战略提供人才支撑。

## 六、项目实施内容

## （一）乡村振兴急需紧缺人才培训示范工程

## 1.培训目标

2023年计划培训666人次。其中返乡创业大学生(退役军人)280人次和法治乡村“三农”人才386人次。

2.培训对象

（1）返乡创业大学生(退役军人)培训对象为55周岁以下具有一定文化基础、学习能力强、组织纪律观念强、能够起到基层组织带动作用的返乡创业大学生及返乡创业退役军人。

（2）法治乡村“三农”人才培训对象为乡镇科教工作负责人、乡镇农业服务中心负责人、村股份经济合作社负责人(成员)、省级示范农民专业合作社理事长（成员）和省级示范家庭农场成员、市县示范农民专业合作社理事长（成员）和市县示范家庭农场成员、“农村学法用法示范户”、新型农业经营主体等。

3.培训时间和地点

2023年9月-12月，琼山区全域，海口市琼山区三门坡镇、甲子镇为重点。（根据组班情况选择培训地点）。

4.培训资金安排、标准

参照2023年琼山区高素质农民教育培训，乡村振兴急需紧缺人才培训按每人1200元包干给培训机构，含教学设备设施、教材、学习资料、教学耗材、场地及其他支出等费用（具体经费明细由培训机构根据相关管理办法和培训实际情况列支），返乡创业大学生(退役军人)计划培训6期、法治乡村“三农”人才计划培训8期，每期时长5天，每期不超过50人，计划培训666人次，培训资金共计80万元。

5.培训内容和形式

（1）返乡创业大学生(退役军人)培训。主要包括强农惠农政策；农业法律制度；农村基层组织建设；农村现状分析与发展分析等内容；采用“集中培训、理论讲授、经验传授”方式，以提高返乡创业大学生(退役军人)的思想政治素质、科学文化素质和带头致富、带领群众致富能力为重点，以增强基层党组织的凝聚力、战斗力为目标，紧扣建设社会主义新农村这一主题，充分发挥返乡创业大学生(退役军人)在建设社会主义新农村、构建和谐社会中的积极作用。

（2）法治乡村“三农”人才培训。以专题讲座形式深入解读习近平法治思想及关于法治建设重要论述，解读农民群众重点关注的一些涉农法律法规知识，专题培训高质量推进海南自贸港乡村振兴战略。培训以加强受训对象的法治学习为重点，以提升受训对象的法治意识为目标，以点带面，充分调动乡村普法资源和力量，进一步推进乡村法治建设。

6.保障措施

（1）科学确定培训机构。由区农业农村局遴选教育培训机构承担培训任务。

（2）注重培训实效。坚持从实际出发，因地制宜，合理确定培训规模、学制、方式、师资等。加强统筹、科学安排，处理好工学矛盾，学员可以交叉参加多项多个班次不同课程内容的培训。引导参训人员把学习成果运用到工作实际，切实做到学以致用。

（3）做好学员遴选。根据不同培训班，认真遴选符合要求、愿意学、主动学且有时间学习的学员。

（4）所有参训人员实行实名制管理。培训机构在每期培训班结束后，及时整理培训档案，保证每个班和每个参训学员的档案材料完整。包括：以班为单位建立《学员花名册》（内容包括：参训人姓名、性别、年龄、文化程度、培训项目、培训时间、家庭住址和本人签名、培训班课程表、培训美篇、培训图片，以班为单位建立培训项目文字档案等，做到“一班一案”，并配合政府主管部门做好项目验收工作。培训完成后制作纸质台账资料、电子版光盘或硬盘资料移交区农业农村局备存。

（5）加强资金监管。区农业农村局要按照本实施方案做好培训资金的支出和使用，并对承担任务的培训机构资金使用情况进行监督。区财政局要对该项培训资金使用的合理性和规范性进行监督。

（二）农民大专班、农民本科班学历教育

1.项目概况

参照《海口市农村党员干部和农民群众“双学历双轮训”教育工程实施方案》建设目标，在农村干部大专学历教育和万名中专生培养计划的基础上，有步骤地对农村党员干部和农民群众进行大专、本科学历教育提升，实现农村党员干部和农民群众愿学尽学。农民大专班、农民本科班学历教育培育期限为2.5年，学生免试入学，采取“集中上课+线上学习”的弹性学制。

2.培育目标

2023年，进行农民学历教育提升，大专班100人，本科班100人，培育资金共计120万元。

3.培育对象及报名条件

（1）培育对象。“双学历”教育招收对象是50周岁以下思想政治素质好的农村“两委”干部、书记助理、党员、村民小组长、计生专干、村民监督委员会成员、农村致富带头人、优秀青年农民(即村“两委”后备干部)，重点培育省级农村党组织书记标兵候选人和有“双带”作用的农村党员。农村社区(居)的“两委”干部、党员、居民小组长、优秀青年(即农村社区或居的“两委”后备干部)、(社区)网格员中符合条件的人员愿意参学的，可纳入招生对象。报名参加“双学历”的人员，必须是海南户籍本村人员(不含在本村工作、生活的非本村户籍人员 )。农村社区(居)的人员必须是海南户籍，本社区(居)工作人员。

（2）报名条件

■ 申请参加报名的人员应遵守中华人民共和国宪法和法律,身份符合相关要求。同时符合以下条件之一：

①国家承认学历的各类高中、中等职业、大学专科学校在校生以外的在职、从业人员和社会其他人员；

②身体健康，生活能自理，不影响所报专业学习；

③参加大专学历教育的应具有高中文化程度（含中等职业教育学历或具有同等学历），参加本科学历教育的应具有大专文化程度。

■ 下列人员不得报名：

①具有高等教育学籍的高校在校生；

②因违反国家教育考试规定，被给予暂停参加高校招生考试处理且在停考期内的人员；

③因触犯刑法已被有关部门采取强制措施或正在服刑者。

4.招生专业及报名时间

（1）招生专业应以涉农专业为主，如现代农业经济管理、休闲农业经营与管理、畜牧兽医、旅游管理、电子商务、行政管理等专业。

（2）2023年12月底前完成所有学员报名手续。

5.入学审核

各乡镇将符合入学条件的学生材料报送区农业农村局。农业农村局收集拟入学学生报名材料，确定所学专业，编制花名册。报名材料汇总后，送至合作院校进行入学审核。

6.培养机构

由区农业农村局遴选教育机构承担培养任务。

7.相关费用

（1）农民大专班、农民本科班学历教育2.5年学费总计6000元/人，委托培养合同签订后学费一次性付清。

（2）学生的教材费、资料费、生活费、交通费等原则上由学生个人承担。

8.毕业与颁证

学生在学制有效期限内修满规定课程且成绩合格，或修满规定学分，符合毕业条件的，颁发毕业证书；教育部给予毕业证书电子注册，毕业证书可在中国高等教育学生信息网查询。

## （三）农业实用技术培训

## 1.培训目标

2024年，农业实用技术培训1166人次。

2.培训对象

16-60周岁有劳动能力的农村人口、新型农业经营主体、社会化服务专业人员、返乡创新创业人员、农村集体经济组织负责人。

3.培训时间和地点

（1）培训时间。2024年8月-11月，琼山区全域，海口市琼山区三门坡镇、甲子镇为重点。（根据组班情况选择培训地点）。

4.培训资金安排、标准

参照2023年琼山区高素质农民教育培训，农业实用技术培训班按每人1200元包干给培训机构，含教学设备设施、教材、学习资料、教学耗材、场地及其他支出等费用（具体经费明细由培训机构根据相关管理办法和培训实际情况列支），计划培训24期，每期时长5天，每期不超过50人，计划培训1166人次，培训资金共计140万元。

5.培训内容和形式

以集中授课和现场教学的方式，邀请专家教授荔枝、冬季瓜果、凤梨等产业无公害、标准化生产以及重点、难点技术和市场营销等方面的知识。

6.保障措施

（1）科学确定培训机构。由区农业农村局遴选教育培训机构承担培训任务。

（2）注重培训实效。坚持从实际出发，因地制宜，合理确定培训规模、学制、方式、师资等。加强统筹、科学安排，处理好工学矛盾，学员可以交叉参加多项多个班次不同课程内容的实用技术培训。引导参训人员把学习成果运用到工作实际，切实做到学以致用。

（3）做好学员遵选。认真遴选符合要求、愿意学、主动学且有时间学习的学员。

（4）所有参训人员实行实名制管理。培训机构在每期培训班结束后，及时整理培训档案，保证每个班和每个参训学员的档案材料完整。包括：以班为单位建立《学员花名册》（内容包括：参训人姓名、性别、年龄、文化程度、培训项目、培训时间、家庭住址和本人签名、培训班课程表、培训美篇、培训图片，以班为单位建立培训项目文字档案等，做到“一班一案”，并配合政府主管部门做好项目验收工作。培训完成后制作纸质台账资料、电子版光盘或硬盘资料移交区农业农村局备存。

（5）加强资金监管。区农业农村局要按照本实施方案做好培训资金的支出和使用，并对承担任务的培训机构资金使用情况进行监督。区财政局要对该项培训资金使用的合理性和规范性进行监督。

（四）荔枝新型保鲜技术及绿色保鲜剂示范应用工程

1.培训目标

2024年计划培训500人次，培训资金共计60万元。

2.培育对象

荔枝种植户、乡镇科教工作负责人、乡镇农业服务中心负责人、新型农业经营主体。

3.培训时间和地点

2024年4月-6月，琼山区全域，海口市琼山区三门坡镇、甲子镇为重点。（根据组班情况选择培训地点）。

4.培训资金安排、标准

参照2023年琼山区高素质农民教育培训，荔枝新型保鲜技术及绿色保鲜剂示范应用培训班按每人1200元包干给培训机构，含教学设备设施、教材、学习资料、教学耗材、场地及其他支出等费用（具体经费明细由培训机构根据相关管理办法和培训实际情况列支），计划培训10期，每期时长5天，每期不超过50人，计划培训500人次，培训资金共计60万元。

5.培训内容和形式

在荔枝种植大户等荔枝主产区联合建立示范基地，“做给荔农看，带着荔农干”，通过基地示范、现场观摩、线下线上学习的方式，进行新型保鲜集成技术、绿色保鲜剂技术示范应用。

6.保障措施

（1）科学确定培训机构。由区农业农村局遴选教育培训机构承担培训任务。

（2）注重培训实效。坚持从实际出发，因地制宜，合理确定培训规模、学制、方式、师资等。加强统筹、科学安排，处理好工学矛盾，学员可以交叉参加多项多个班次不同课程内容的培训。引导参训人员把学习成果运用到工作实际，切实做到学以致用。

（3）做好学员遴选。根据不同培训班，认真遴选符合要求、愿意学、主动学且有时间学习的学员。

（4）所有参训人员实行实名制管理。培训机构在每期培训班结束后，及时整理培训档案，保证每个班和每个参训学员的档案材料完整。包括：以班为单位建立《学员花名册》（内容包括：参训人姓名、性别、年龄、文化程度、培训项目、培训时间、家庭住址和本人签名、培训班课程表、培训美篇、培训图片，以班为单位建立培训项目文字档案等，做到“一班一案”，并配合政府主管部门做好项目验收工作。培训完成后制作纸质台账资料、电子版光盘或硬盘资料移交区农业农村局备存。

（5）加强资金监管。区农业农村局要按照本实施方案做好培训资金的支出和使用，并对承担任务的培训机构资金使用情况进行监督。区财政局要对该项培训资金使用的合理性和规范性进行监督。

（五）机制探索

1.探索“党建引领+产业带动”的人才振兴机制。注重从致富能手、外出务工经商返乡人员、高校毕业生、退役军人中选拔培育村党组织书记，对本村暂时没有党组织书记合适人选的，可从机关和企事业单位优秀党员干部中选派，推动村党组织带头人队伍整体优化提升，积极构建。

2.探索“引培结合+事业留人”的人才发展机制。实施农村实用型人才培育，采取集中办班、田间现场指导培训，进村入户一对一指导等方式度对我区各类涉农人才进行培训，建立起与乡村经济社会发展相适应的乡村人才培育体系，培育和造就一批总量稳定、结构配置合理、富有创新活力的乡村人才队伍。完善农村“五网”基础设施，加强乡镇商贸设施、运输服务站和物流配送中心等公共设施建设，改善乡村创新创业条件，吸引并留住更多人才发展乡村。

3.探索发展线上线下结合培训及数字化认证机制。实施农村人才双学历教育，通过线上线下相结合的多层次人才培养模式，学生在学制有效期限内修满规定课程且成绩合格，或修满规定学分，符合毕业条件的，颁发毕业证书，教育部给予毕业证书电子注册，毕业证书可在中国高等教育学生信息网查询。鼓励“双学历”教育的学生在学习期间参加相应职业资格和技能认证考试，取得多类职业技能等级证书。

## 七、项目实施单位

本项目建设单位：海口市琼山区农业农村局

## 八、资金使用范围

按照本项目培训内容确定符合中央补助资金的资金使用规定，中央预算内投资补助资金主要用于培训内容包括：乡村振兴急需紧缺人才培训示范工程、“双学历”农民大专本科学历教育、农业实用技术培训、荔枝新型保鲜技术、绿色保鲜剂示范应用工程。

## 九、实施程序

1.项目申报:由区农业农村局负责编制项目实施方案。

2.专家评审:由区农综改革试点领导小组办公室邀请相关专家进行项目评审。

3.领导小组会议研究：经评审通过的方案报海口市琼山区农村综合性改革试点试验领导小组审定。

4.公开公示:在政府网站对项目实施主体及项目实施内容进行公示。

5.项目验收:项目实施完成后，由区农业农村局组织相关专家验收。

6.第三方审核:由区农业农村局聘请专业会计事务所对项目进行审核，并出具审计报告。

7.资金拨付:按合同约定拨付项目资金。

## 十、农民大专班、农民本科班学历教育验收办法

（一）项目验收的条件

1.学生在学制有效期限内修满规定课程且成绩合格，或修满规定学分，符合毕业条件的，颁发毕业证书。

2.项目中涉及的教学台账、毕业证等扫描留底存档。

（二）项目验收需提供的材料

1.教务管理手册汇编

2.院校人才培养方案（教学计划）

3.课程教学进度表+教案（毕业环节和实训课除外）

4.集中面授教学课程表和现场照片（带水印，每个课程一张）

5.任课教师情况一览表

6.考勤表（上课签到表）

7.成绩登记汇总表

8.学生成绩档案

9.各课程的及格率

10.按时毕业率(按最低毕业年限和入学学期、分专业统计）

11.学位申请和通过率

12.班级花名册

（三）项目验收的程序

1.项目承接单位提交验收申请，并附所涉及的验收材料纸质（不少于5份）和电子档（刻光盘）。

2.由区农业农村局组织验收，并邀请专家进行验收评审。

（四）项目验收的成果

1.专家组根据审核情况做出通过验收或不通过验收的决定，并出具详细的验收意见。验收意见应给出通过或不通过验收的理由以及整改意见。

2.如验收专家组不通过验收，则区农业农村局应根据专家意见要求项目承接单位进行整改，完成整改后再次进行验收。

## 十一、乡村振兴急需紧缺人才培训示范工程、农业实用技术培训、荔枝新型保鲜技术及绿色保鲜剂示范应用工程等项目验收办法

（一）申报开班。在培训前10天，培训机构编制培训实施方案（含开班申请表、学习课程安排表、培训经费预算表等内容)，并以书面形式向区农业农村局申报开班。经批准后，开展报名办班工作，填写培训学员登记表，对学员进行信息登记和资格审查。

（二）正式办班。各培训班培训人数原则上为50人，各期培训时间原则上不少于5天。区农业农村局负责对培训实施过程进行监管，建立微信监管群(培训机构每堂课拍摄上课图片和小视频发到微信监管群)。每期培训班建立5项制度：即班主任制度（每班确定1-2名班主任，负责日常管理工作)；学员培训考勤制度（实行学员每天签到)；满意度调查制度（最后一堂课，由主办单位安排人员组织学员开展满意度评价，了解培训效果)；培训台账制度（建立培训台账、培训过程影像资料等培训档案）；培训回访制度（了解培训成果转化情况、下步培训需求等）

## (三)项目验收。培训结束后，由培训机构提供项目实施相关文本材料，由第三方机构审计核验。其中，项目文本应包括培训通知、学员汇总表、学员签到表、培训经费审核表、经费开支情况表、培训课件、培训实况照片等材料。

## (四)资金结算。原则上项目合同签订后支付50%费用，项目通过验收且完成审计，再支付50%费用。

## 十二、实施步骤

项目实施周期为2023年-2024年。2023年为乡村振兴急需紧缺人才培训示范工程和“双学历”农民大专本科学历教育，2024年为农业实用技术培训、荔枝新型保鲜技术及绿色保鲜剂示范应用工程培训。

本项目的建设内容包括：聚焦重点人群，加大返乡创业大学生（退役军人）、法治乡村“三农”人才等农村人才的培训力度，实施乡村振兴急需紧缺人才培训计划。探索开展大专、本科学历教育，鼓励支持学生学农务农，培养更多具有较高学历层次的农村青年和新农人。邀请专家教授荔枝、冬季瓜菜、凤梨等产业种植技术，组织实用技术培训，开展荔枝新型保鲜技术、绿色保鲜剂及相关新技术示范应用，推进高素质农民与农村实用人才教育培训，培养乡村振兴人才。

## 十三、保障措施

（一）政策保障

加大对开展农村综合性改革试点试验工作的政策扶持力度，从用地保障、财政扶持、人才支撑、人居环境、设施管护等方面加强政策创设，例如《海口市琼山区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》、《海口市琼山区农村宅基地使用权流转管理办法（试行）》以及《海口市琼山区优秀农村实用人才评选管理办法（修订）》等制度，建立完善的琼山区农村综合性改革试点试验的支持政策体系。

(二）人才保障

1.加大人才引进力度。贯彻落实《海南省引进人才落户实施办法》，实施农业高层次科技人才、高素质管理人才、高技能实用人才和高水平创业团队引进计划，对引进的人才和团队给予各项优惠待遇。

2.持续加强人才培养。大力开展农村实用人才带头人培养，开展高素质农民免费培训。支持试点区域开展专题培训，把荔枝贮藏保鲜、网络销售发展人才养纳入“农民素质提升工程”，培养更多荔枝经济人才。

（三）产业保障

琼山区生猪存栏37.34万头，占全市生猪存栏量的69.62%。拥有牧原、新希望、罗牛山、海南农垦、龙健、万丰园等17家生猪养殖企业、合作社。其中新昌罗牛山种猪场先后被评为国家级生猪养殖标准化示范场和省级现代农业产业园。

现有牧原、新希望、罗牛山等3家国家级产业化龙头企业，企业实力雄厚，行业知名度高，在国内外都具备一定影响力。其中牧原集团是全国第一的规模化生猪养殖企业，始建于1992年，总资产达到1900亿元，养猪业务遍及全国24个省，形成了以“自育自繁自养大规模一体化”为特色的生猪养殖模式，建立了集饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、生猪屠宰为一体的完整封闭式生猪产业链。目前在三门坡镇建成了两个10万头规模的生猪养殖场。新希望集团创立于1982年，集团资产规模超过3000亿元，拥有世界第二、中国第一的饲料产能，中国第一的禽肉加工处理能力，是中国最大的肉、蛋、奶综合供应商之一，也是全国第三的生猪养殖企业，建立了饲料、养殖、屠宰、食品深加工的产业协同一体化经营布局，连续19年入选中国企业500强。目前在三门坡镇建成了一个15万头规模的生猪养殖场。罗牛山集团创立于1987年，是中国首家“菜篮子”股份制上市企业、农业产业化国家重点龙头企业和海南省农业龙头企业，是第一届中国畜牧业百强优秀企业之一，是海南最大的生猪屠宰及加工供应商。旗下拥有多家种猪场（其中国家核心育种猪场1个）、公猪站、育肥猪场，是海南省规模最大、配套产业体系最完备的畜牧业龙头企业、海南省最大的“菜篮子”工程保障基地和海南省最大的种猪繁育基地。公司还拥有种猪育种工程技术研究中心、养猪研究所、畜牧兽医研究所和博士后科研工作站等多家科研机构，已形成集良种繁育、生猪养殖、饲料工业、生猪防疫、屠宰加工、冷链物流、环保利用、科研推广、食品检疫等体系建设为一体的“全产业链”经营发展模式。目前在三门坡镇、甲子镇建成了两个10万头规模的生猪养殖场。

琼山区荔枝种植面积约8.4万亩，是海南省荔枝种植面积最大的区（县）。园区荔枝种植面积约6万亩，占全区荔枝种植面积的70%以上。园区拥有全省最大的连片荔枝生产基地-海垦红明农场，荔枝种植面积达到3.1万亩，是全省最大的荔枝产、供、销集散中心，先后被授予“全国农业标准化示范县（农场）”“中国优质妃子笑荔枝产业之乡”“农业部热作标准化生产示范园”“农业科技示范基地”。园区现有19家荔枝标准化生产示范基地，总规模近万亩。其中海南金绿果水果产销专业合作社被评为全国首批农业生产“三品一标”基地、国家农民合作社示范社、省级现代农业产业园，荔枝标准化程度全国领先。

琼山区是“中国优质荔枝产业之乡”，是中国荔枝的原生地之一，种植历史悠久，有两千年传承的荔枝栽培传统。琼山荔枝效益全国领跑，平均亩产960公斤，为全国平均水平的2.4倍，平均效益为全国的2.8倍，荔枝产业已成为当地重要的富民产业。2020年琼山区被农业农村部、国家林草局等七部委认定为第四批中国特色农产品优势区（火山荔枝）。

## 十四、项目资金预算

按照中央财政补助资金使用管理办法，到2024年计划使用中央补助资金400万元。

（一）2023年项目资金预算安排

乡村振兴急需紧缺人才培训工程及农民大专班、农民本科班学历教育计划使用资金200万元。

1.2023年，乡村振兴急需紧缺人才培训666人次，培训资金共计80万元。

| 实施单位 | 资金 （万元） | 培训总人数（人次） | 返乡创业大学生、退役军人（人次） 1200元/人 | 法治乡村“三农”人才（人次） 1200元/人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 琼山区农 业农村局 | 80 | 666 | 280 | 386 |

2.2023年，农民大专班、农民本科班学历教育200人，培育资金共计120万元。

| 实施单位 | 资金 （万元） | 培育总人数（人） | 大专班（人） 6000元/人 | 本科班（人） 6000元/人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 琼山区农 业农村局 | 120 | 200 | 100 | 100 |

（二）2024年项目资金预算安排

农业实用技术培训、荔枝新型保鲜技术及绿色保鲜剂示范应用工程计划使用资金200万元。

1.2024年，农业实用技术培训1166人次，培训资金共计140万元。

| 实施单位 | 资金 （万元） | 培训总人数（人次） | 农业实用技术（人次） 1200元/人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 琼山区农 业农村局 | 140 | 1166 | 1166 |

2.2024年，荔枝新型保鲜技术及绿色保鲜剂示范应用工程计划培训500人，培训资金共计60万元。

| 实施单位 | 资金 （万元） | 培训总人数（人次） | 荔枝新型保鲜技术及绿色保鲜剂示范应用（人次） 1200元/人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 琼山区农 业农村局 | 60 | 500 | 500 |

## 十五、项目绩效目标

本次海口市琼山区高素质农民与农村实用人才教育培训实施方案，将完全围绕财政部办公厅《关于做好2023年农村综合性改革试点试验有关工作的通知》（财办农〔2023〕12号）等文件精神以及中央一号文件要求，以2023年试点的重点任务聚焦在富民乡村产业发展、数字乡村发展、乡村人才振兴、乡村治理四大机制创新上。

项目完成后，学员返乡将不断的为乡村振兴赋能，包括创立营销品牌，提升农特产品的附加值，成立农民专业合作社,带领着农民群众发家致富等。

项目未来将为琼山区实施大规模、系统性培养农村基层干部，为农村基层组织和新农村建设培养和输送一大批“留得住、用得上”的人才，成为琼山区贯彻“三农”政策、推动脱贫攻坚和实施乡村振兴的核心力量。

附件：1.海口市琼山区高素质农民与农村实用人才教育培训项目绩效目标（2023）

2.海口市琼山区高素质农民与农村实用人才教育培训项目绩效目标（2024）

附件1

海口市琼山区高素质农民与农村实用人才教育培训项目绩效目标（2023年）

| 项目名称 | 高素质农民与农村实用人才教育培训 |
| --- | --- |
| 项目实施主体单位 | 海口市琼山区农业农村局 | 实施周期 | 12个月 |
| 项目执行单位 |  |
| 资金情况 | 资金总额 | 200 |
|  | 其中：中央财政奖补资金 | 200 |
| 总体目标 | 聚焦重点人群，加大返乡创业大学生（退役军人）、法治乡村“三农”人才等农村人才的培训力度，实施乡村振兴急需紧缺人才培训计划，探索开展大专、本科学历教育，鼓励支持学生学农务农，培养更多具有较高学历层次的农村青年和新农人。 |
| 乡村振兴急需紧缺人才培训示范工程绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培训班型 | 2个 |
|  |  |  | 培训人数 | 666人 |
|  |  |  | 培训期数 | ≥14 |
|  |  | 质量指标 | 建设项目验收合格率 | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目建设周期 | 1年 |
|  | 满意度指标 | 农民满意度指标 | 农民满意度指标 | ≥95% |
| “双学历”农民大专班、农民本科班学历教育绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 班型 | 2个 |
|  |  |  | 人数 | 200人 |
|  |  | 质量指标 | 开班率 | 100% |
|  |  |  | 课堂教学质量好评率 | ≥80% |
|  |  |  | 2023年成绩合格率 | ≥80% |
|  |  | 时效指标 | 项目建设周期 | 1年 |
|  | 满意度指标 | 农民满意度指标 | 农民满意度指标 | ≥95% |

附件2

海口市琼山区高素质农民与农村实用人才教育培训项目绩效目标（2024年）

| 项目名称 | 高素质农民与农村实用人才教育培训 |
| --- | --- |
| 项目实施主体单位 | 海口市琼山区农业农村局 | 实施周期 | 12个月 |
| 项目执行单位 |  |
| 资金情况 | 资金总额 | 200 |
|  | 其中：中央财政奖补资金 | 200 |
| 总体目标 | 组织实用技术培训，开展荔枝新型保鲜集成技术、绿色保鲜剂及相关新技术示范应用，推进高素质农民与农村实用人才教育培训，实现乡村人才振兴培养。。 |
| 农业实用技术培训绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培训班型 | 1个 |
|  |  |  | 培训人数 | 1166人 |
|  |  |  | 培训期数 | ≥24 |
|  |  | 质量指标 | 建设项目验收合格率 | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目建设周期 | 1年 |
|  |  | 社会效益指标 | 新增农业能手人数 | 200人 |
|  | 满意度指标 | 农民满意度指标 | 农民满意度指标 | ≥95% |
| 荔枝新型保鲜技术及绿色保鲜剂示范应用工程绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 培训班型 | 1个 |
|  |  |  | 培训人数 | 500人 |
|  |  |  | 培训期数 | ≥10 |
|  |  | 质量指标 | 建设项目验收合格率 | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目建设周期 | 1年 |
|  |  | 社会效益指标 | 新增农业能手人数 | 100人 |
|  | 满意度指标 | 农民满意度指标 | 农民满意度指标 | ≥95% |

采购标的汇总表

| 包号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 | 分包 要求 | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1包 | 乡村振兴急需紧缺人才培训示范工程 | C99000000 | 项 | 1 | 否 | 不允许分包 | 2023年项目完成时间具体结合实际情况并以合同约定为准，实施周期为3个月。 |
| 2包 | 农民大专班、农民本科班学历教育 | C99000000 | 项 | 1 | 否 | 不允许分包 | 2023年12月底前完成所有学员报名手续，具体结合实际情况并以合同约定为准，实施周期为30个月。 |
| 3包 | 农业实用技术培训 | C99000000 | 项 | 1 | 否 | 不允许分包 | 2024 年12月31日前完成，实施周期为12个月，具体结合实际情况并以合同约定为准。 |
| 4包 | 荔枝新型保鲜技术及绿色保鲜剂示范应用工程 | C99000000 | 项 | 1 | 否 | 不允许分包 | 2024 年12月31日前完成，实施周期为6个月，具体结合实际情况并以合同约定为准。 |

最终以发布的采购文件为准。