**编制海南环岛旅游公路系列专题规划**

委

托

协

议

**2025年 月 日**

**甲方：**海南省旅游和文化广电体育厅

**乙方：xxxxx**

为进一步完善环岛旅游公路2.0版规划体系，启动海南环岛旅游公路系列专题规划的编制工作。海南省旅游和文化广电体育厅（以下称“甲方”）特委托xxxxx（以下称“乙方”）组织编写“编制海南环岛旅游公路系列专题规划”。本着平等协商的原则，现就有关事项达成一致，表述如下：

**第一条 项目概况**

1. 项目名称：编制海南环岛旅游公路系列专题规划
2. 交流与汇报地点：海南省海口市

**第二条 工作内容及成果**

1.项目成果。

2.项目重点内容。梳理总结海南环岛旅游公路产品开发现状，结合最新的形势和省委省政府工作要求，分析判断海南环岛旅游公路周边资源延伸区域旅游面临的主要机遇与挑战；发挥环岛旅游公路周边旅游资源优势，策划配套专题旅游产品，结合环岛旅游公路空间分布特征，提出14个专题主题旅游产品、游线、活动等，促进环岛旅游公路产品联动，统筹旅游产品布局；从旅游需求角度，统筹安排环岛旅游公路专题旅游产品服务设施布局，充分调动城镇、乡村、景区景点等空间资源，提升和完善旅游服务设施；根据核心旅游项目和重点旅游设施进行分类归纳，合理安排建设时序，形成环岛旅游公路14个专题旅游规划项目库；从政策、资金、人才、土地等方面提出环岛旅游公路14个专题旅游规划的具体保障措施。

3.编制依据

《中华人民共和国旅游法》；《旅游发展规划管理办法》（2000年）；其他相关法律法规。

4.编制要求

4.1.规划原则。本规划编制要求高标准、高起点、高水平，突出科学性、战略性、创新性和可操作性，要准确定位，体现特色。

4.2.科学性原则。现状和相关资料收集应详实充足，分析论证应科学严谨。

4.3.战略性原则。着眼新时期、新形势的要求，统筹部署，打造海南环岛旅游公路规划发展。

4.4.创新性原则。应突出新理念、应用新方法、体现新思路、富有新创意。

4.5.可操作性原则。应注重产品、产业发展的实际需要，充分体现规划的实效性与可操作性。

5、成果交付要求

5.1.规划文本。规划文本应能简明表述规划思路和成果，条款形式。

5.2.规划说明书。规划说明书能详细、清晰表达规划思路和规划成果，图文并茂。

5.3.图件。反映规划意图的图纸。

5.4.附件。基础资料汇编及专题研究成果

**第三条 工作进度**

自合同签订之日起9个月内完成委托事项。由于非乙方原因或不可抗力的影响使工作受阻，则工作计划顺延。

**第四条 费用及付款方式**

1. 合同总额：人民币（大写） （￥ 元）。
2. 总金额为包干金额，包含乙方在规划编制过程全部费用。甲方支付每阶段费用前，乙方应向甲方出具相应的合法有效发票，否则甲方有权迟延付款。
3. 项目完成后乙方须提供项目验收证明材料，甲方根据合同要求组织专家评审会议对成果进行验收。
4. 付款方式：

甲方以转账方式分期支付给乙方以下指定账户：

单位名称：xxxxxx

开户行：xxxxxx

帐 号：xxxxxxx

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **款项** | **付款时间** | **比例** | **金额** |
| **一期款** | 合同签订生效后,甲方收到乙方提供有效发票并确认无误后15个工作日内向乙方支付 | 50％ | ￥ 元 |
| **二期款** | 规划成果通过专家评审,经甲方认可后15个工作日内向乙方支付 | 30％ | ￥ 元 |
| **三期款** | 合同约定内容全部履行完毕，乙方提供项目最终成果及项目相关验收证明材料，经甲方验收合格后15个工作日内向乙方支付 | 20％ | ￥ 元 |

**第五条 甲方责任**

1. 甲方在协议签订后15个工作日内提供相关基础资料及规划要求，若提交时间超过约定期限，乙方可相应分别延迟提交各阶段编制成果。甲方做好现场配合工作。
2. 甲方应协助乙方征询有关方面的意见，并在编制过程中做好相关市县和有关部门的协调工作。负责组织报告编制方案的评审、报批。
3. 甲方应根据协议约定如期支付规划编制费。
4. 甲方变更研究范围、内容和深度(变更量超过15%)或因提交的资料错误或提交的资料作较大修改以致造成乙方要返工时，双方需另行协商签订补充协议，调整原协议中有关条款，增付返工及新增研究内容的费用。

**第六条 乙方责任**

1. 乙方应按国家和地方有关法律、技术规范标准，以及协议约定的工作内容和研究深度开展研究工作，并对其完整性、科学性、规范性、正确性负责。
2. 乙方应根据甲方的组织安排，积极做好有关方案汇报工作，负责提供所需的汇报资料。乙方应按协议约定的进度提交质量合格的研究成果，并对其负责。
3. 乙方对委托方所提供的涉密资料承担保密义务。乙方按本协议约定编制的研究报告及各种成果资料，不得向其他单位提供和转让(法律另有规定的除外)。否则因此造成甲方损失的，应予赔偿。本协议终止后，乙方仍负有上述保密义务。
4. 乙方对研究成果中的遗漏、差错应负责进行修改或补充，同时要根据甲方按政府部门审批过程中提出的修改意见和专家评审意见拟定的修改意见书进行修改(修改仅针对本协议约定的研究内容范围内的内容)，否则甲方有权单方解除协议。
5. 乙方在签订协议后所负责的工作内容不得转包，未经甲方书面同意，不得将本协议工作分包给其它单位或个人完成。
6. 乙方应按甲方要求出席与项目有关的调研、会议等活动，所产生费用已包含在协议总价中，甲方不再另行支付其他费用。
7. 因乙方原因，导致内容及资料需进行更改时，乙方应当及时更改，不得据以要求甲方增加费用，且提交设计成果的日期不顺延。
8. 乙方须派出高水平编制小组为本项目服务，确保高质量完成规划编制工作，否则甲方有权单方解除协议。
9. 乙方对甲方提交的资料文件应及时予以审查，发现有误的应当书面通知甲方改正。对甲方提供的资料文件，乙方应妥善保管，不得遗失或泄密。

**第七条 相关成果和资料权属**

1.乙方为履行本协议而完成的规划成果所形成的知识产权归甲方所有（署名权归属乙方所有）。未经甲方书面同意，乙方不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本协议之外的任何目的。如发生以上情况，甲方有权要求乙方支付协议总额20%的违约金并赔偿因此受到的损失。

2.乙方保证向甲方提交的规划成果是其独立实施完成的，不会受到任何第三方基于侵犯其专利权、商标权、著作权、商业秘密等的指控和诉讼。否则，由此给甲方造成的一切损失由乙方承担,同时乙方应向甲方支付协议总额20%的违约金。

3.在规划编制过程中，有关研究数据、信息、文件等非经甲方同意，不得公开或向第三方提供。在规划成果正式向社会公布以前，未经甲方允许，乙方不得单独对外发布、发表或向第三方提供规划成果。否则，由此造成甲方损失的，乙方负责承担赔偿责任并支付甲方协议总额20%的违约金。

**第八条 违约责任**

1.甲乙双方均应全面履行本协议项下的各项义务，任何一方不履行或不按约定履行均构成违约，违约方应赔偿因此给对方造成的全部损失。

2.乙方未能本协议约定的时间点提交每阶段工作成果的，每逾期一日，应向甲方支付协议费用3‰的逾期违约金，逾期达到30日，甲方有权单方解除本协议。

3.如乙方提交的规划成果未能通过甲方验收，乙方应在甲方规定的期限内进行修改，并承担因此迟延提交规划成果的违约责任。如乙方未能在规定期限内提交修订后的规划成果，或经修改规划成果仍不能通过甲方验收的，甲方有权单方解除本协议。

4.如甲方未按本协议第六条之约定支付每阶段乙方工作经费，经乙方催告后在合理期限内仍未支付的，乙方有权解除本协议，甲方应赔偿给乙方造成的损失。因财政原因造成协议费用迟延支付的， 不视为甲方违约。

**第九条 解决争议**

本协议产生的争议，由双方协商解决；协商不成的，双方同意将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院审理。因此产生的诉讼费、律师费等由责任方承担。

**第十条 其他事项**

1. 本协议由甲、乙方签字盖章（双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同章）后生效。
2. 在协议约定期内因各种原因未能如期履行完毕,双方应友好协商另行约定协议履行期限。
3. 本协议未尽事宜，双方可签订补充协议。对本协议的修改与变更，必须经甲乙双方签署书面协议方可生效。
4. 本协议一式捌份，甲方肆分，乙方叁份。采购代理机构执壹份。

**（签字页）**

甲方：海南省旅游和文化广电体育厅（盖章）

法定（授权）人（签字）：

签字时间： 年 月 日

乙方：xxxxxx（盖章）

法定（授权）人（签字）：

签字时间： 年 月 日

采购代理机构： （盖章）

法定（授权）人（签字）：

签字时间： 年 月 日