甲方:海南省发展和改革委员会                    合同编号：

乙方:

委托合同

（该合同模板仅供参考）

名 称：谋划2026年度海南省超长期特别国债“两重”领域项目

委 托 方（甲方）：海南省发展和改革委员会

被委托方（乙方）：

签订地点： 海南省海口市

签订时间： 年  月  日

根据《中华人民共和国民法典》等规定，甲方委托乙方进行项目谋划工作，经双方协商一致，达成以下协议，并由两方共同恪守。

第一条 工作内容和成果要求

1.工作内容：

1、项目谋划。对标“两重”支持方向，联动省发改委相关处室，统筹全省谋划储备一批2026年度超长期特别国债项目。根据国债政策动态调整特性，紧密跟踪国家政策变化与海南省发展需求，按季度优化储备项目库，优先推进契合国家战略导向、带动效应显著、经济社会效益突出的项目，确保政策红利高效转化为发展动能。

2、评估咨询。对海南省2026年超长期特别国债项目申报管理及推进前期工作提供工作建议和决策参考，并提供项目政策咨询、核报预审等全流程评估咨询服务。按照申报时间节点要求反馈2026年超长期特别国债项目审查报告、储备项目情况表等有关初步预审意见，协助各申报单位做好前期工作，提出修改建议，指导完善补充相关内容，为我省2026年超长期特别国债项目储备和申报、资金使用和项目管理等提供工作意见和决策参考。

3、专项辅导。对2025-2026年超长期特别国债相关政策文件进行全面梳理和系统解读，开展现场政策培训、行业指导2-3次，就支持领域、具体建设内容、推动项目前期、资金使用及后续管理、常态监控提出意见建议，提升各获批2026年超长期特别国债项目管理水平。

2.成果要求：

1、自签订合同起，按申报批次形成超长期特别国债储备项目情况表、项目审查报告等有关初步预审意见，并指导完善补充相关内容，提升项目质量。

2、通过定期梳理优化超长期特别国债项目储备库，按甲方要求适时开展政策培训，对超长期特别国债支持领域、项目谋划方法技巧进行授课，同时对储备项目进行一对一评估，精准指导高质量谋划项目。

3、编制《2026年度海南省超长期特别国债“两重”领域项目清单》，包含优化提升及新增项目，其中新增谋划项目不少于 30个，总投资不低于100亿元。

4、项目落地服务

确保清单中至少15个项目获得超长期特别国债资金，优化提升项目需明确具体优化内容。

第二条 工作计划

1、2025年8月初，启动课题；

2、2025年8月-9月，调研分析。收集项目谋划相关的规划文件、项目实施情况等技术资料，在梳理相关资料、进行政策分析研判的基础上，依据超长期特别国债发行相关政策要求，结合“十四五”规划纲要及各专项规划实施情况、“十五五”研究报告等开展案头研究，为下阶段现场调研做好准备；

3、2025年10月-11月，现场调研。组织战略规划、宏观经济、具体行业及技术经济专家，通过现场调研、座谈会、函调等多种形式，分若干专题，就现状情况、重点领域、发展方向、面临问题、主要需求等方面开展调研；

4、2025年12月，形成项目清单与优化提升。结合实地调研、案头研究、专家研讨会，针对性展开研究和谋划，形成谋划项目储备清单，并与委托单位、主管部门交换意见；

5、2026年1月-7月，按批次对超长期特别国债项目进行评估指导，提供项目政策咨询、核报预审等全流程评估咨询服务，形成各批次初步预审意见，协助各申报单位做好前期工作，提出修改建议，指导完善补充相关内容。

第三条 甲方权利义务

1.甲方有义务为乙方收集资料、调研工作致函相关部门；

2.就两方提出有保密要求的资料和文件负有保密义务；

3.甲方负责组织项目报告的结题审定工作。

第四条 乙方权利义务

1.根据合同明确的工作内容和范围开展工作；

2.按照进度开展工作、提交成果，保证工作质量；

3.就双方提出有保密要求的资料和文件负有保密义务；

4.接受评审并负责协同甲方做好解释和汇报，对于专家评审意见和甲方提出的修改要求，乙方有义务配合修改。

5.乙方派出一名专家在甲方驻点办公，配合处理项目相关工作，直到项目通过验收。

第五条 费用及支付方式

1、本合同签订后15个工作日内，采购人支付给乙方合同费用30%。

2、形成研究成果初稿，经采购人及专家认定后15个工作日内，采购人支付给乙方合同费用20%。

3、项目成果和项目专项服务经采购人验收通过后15个工作日内，采购人支付给乙方合同费用20%。

4、乙方提交的项目清单中15个项目获得资金支持，经采购人认定后15个工作日内，采购人支付给乙方剩余合同费用30%，结清本合同全部费用。采购人支付款项前，投标人需向采购人提供与付款金额等额的合法有效发票及相关材料，否则采购人有权延迟付款且不承担违约责任。。

第六条 双方保密义务

甲方保密义务

1.保密内容:乙方因开展研究使用的不对外公开的内部资料，包括技术信息和经营信息。

2.涉密人员范围：该项工作所涉及的人员。

3.泄密责任：赔偿经济损失。

（二）乙方保密义务

1.保密内容：乙方不得将甲方因工作开展提供的相关材料泄露给与本工作无关的第三方；乙方应当妥善保存保密材料，并对保密材料在工作研究期间发生的被盗、不慎泄漏等事件承担全部责任。

2.涉密人员范围：乙方项目组人员。

3.泄密责任：赔偿经济损失。

第七条 成果验收

1.乙方提交项目成果及形式：向甲方提交项目报告完整版、简版纸质版及电子版，提交数量根据甲方需要而定；项目绩效自评报告纸质版和电子版。

2.验收标准：甲方组织评审专家验收，乙方配合。

3.验收时间和地点： / 。

第八条 知识产权归属

1.在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的项目成果所完成的新的技术成果，归甲方所有。

2.在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归甲方所有。

3.未经甲方书面同意，乙方不得自行对外发表项目报告等成果。

4.乙方不得以甲方名义进行任何商业宣传，否则由乙方承担后果。

第九条 双方违约责任

1.乙方违反本合同第一、二、六、八条约定，应当返还甲方已经支付的本合同研究经费，并支付合同金额5%的违约金。乙方违反结题时间约定，应当从延期之日起向甲方每日支付合同金额千分之二的违约金，甲方延期向乙方提供资料造成的工期延误除外。

2.甲方违反本合同第 六 条约定应当支付合同金额5%的违约金。因甲方原因延期支付研究报酬的，从应付之日起向乙方每日支付应付款总额千分之二的违约金，违约金总金额不超过合同金额的5%。甲方申请支付合同费用的申报、审批时间不计入付款期限内，因财政审批原因导致逾期付款的，不视为甲方违约。

第十条 合同的变更

1.本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

2.甲方提出新的要求或乙方提出新的建议时，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的书面请求，另一方应当在 10 日内予以书面答复；逾期未予答复的，视为同意。

第十一条 项目联系人和负责人

双方确定，在本合同有效期内，甲方指定 郑鑫 为甲方项目联系人，乙方指定 XX 为乙方项目负责人。项目负责人承担以下责任： 总体负责、研究统筹、组织协调、撰写核心思路及关键内容等。

一方变更负责人或联系人时，应当及时通知另一方；未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十二条 合同解除和终止

1.甲乙双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

2.双方协商一致同意解除合同。

3.发生不可抗力情形时双方可解除合同。

第十三条 争端的解决

1.凡与本合同有关的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商方式解决，如经协商后仍不能达成一致，任何一方可以向法院提起诉讼。

2.本合同的诉讼管辖法院为甲方所在地人民法院。

第十四条 合同生效

本合同经双方签字盖章后生效。

第十五条 其他

1.合同未尽事宜，由双方本着友好协商原则，另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式 拾贰 份，甲方执 陆 份，乙方执 陆 份，具有同等法律效力。

[本合同正文结束，以下为合同签署页]

甲方： 海南省发展和改革委员会 （盖章）

法定代表人∕委托代理人： （签名）

住 所 地：海南省海口市国兴大道9号省政府8楼

电 话： 传 真：

项目联系人：

联系方式：

日期：

乙方：XX公司 （盖章）

法定代表人∕委托代理人： （签名）

住所地：

电 话：

传 真：

项目负责人：XX

联系方式：

日期：

招标代理机构声明：本合同标的经依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：              （盖章）

经办人：

日期：