澄迈县2026年“河长制”河流水质监测项目

用户需求书

为了解澄迈县地表水、海水水质状况，澄迈县生态环境局开展2026年 “河长制”河流水质监测工作，该项目共开展监测河流或水体126条（个），共布设174个监测断面，具体情况如下。

一、监测频次

（一）全部断面：一年三次，监测时间分别为枯水期（3月）、丰水期（7月）、平水期（11月）。

（二）加密断面：其余9个月对上月监测的超标断面（地表水：V类、劣V类水体；海水4类和劣4类）开展加密监测。

二、监测项目

（一）地表水监测指标：水温、pH、溶解氧、浊度、电导率、河宽、水深、高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、盐度共14项，湖库增测透明度和叶绿素a。

（二）海水监测指标：水温、透明度、盐度、氧化还原电位（ORP）、臭味（感官指标）、pH值、溶解氧、化学需氧量、石油类、活性磷酸盐、亚硝酸盐、硝酸盐、氨氮、悬浮物共14项。

三、工作要求

（一）严格按照《生态环境监测条例》《海南省生态环境监测和评价规定》《海南省生态环境监测服务机构监督管理办法》等有关要求开展监测工作，保证其出具的报告等所提供信息、数据的科学性、有效性，不存在错误或者缺陷。

（二）中标方为履行本合同约定服务所产生的过程性或结果性资料、数据、图片、报告等的所有权（包括但不限于知识产权）归澄迈县生态环境局所有，未经甲方书面同意，乙方不得将上述资料用于本合同以外其他目的，否则甲方有权单方终止合同，并要求乙方赔偿损失。

（三）中标方交付的项目成果及其形成所采用的手段不存在侵犯第三方知识产权等合法权益的情形，澄迈县生态环境局不因使用项目成果而受到第三方的指控或索赔，否则中标方应负责解决并予以赔偿。

四、其他要求

（一）中标单位应制定监测方案，每月20日前完成采样工作，每月30日前提交本月监测报告和监测数据表格。

（二）完成枯水期、丰水期、平水期三个水期的监测工作后，提交“河长制”水质分析报告。

（三）完成2026年“河长制”监测任务后，需提交每份监测报告的采样记录、分析记录扫描件。

（四）平水期监测任务完成后，在2026年12月20日前提交2026年“河长制”水质监测数据分析报告。

（五）指派一名人员驻点甲方单位开展“河长制”项目相关工作。

（六）配合完成其他关于“河长制”的相关工作。

（七）付款方式：分3次支付，预付款支付合同价30%；完成2026年6月份加密监测后支付第二笔合同价50%；尾款支付合同价20%。

（八）因该项目申报批复、年度预算申请与落实、公开招标流程等环节周期的不确定性，为确保“河长制”河流2026年1月、2月、3月监测顺利进行，继续由上一年度中标单位开展2026年1月、2月、3月监测工作。本项目中标单位如非采购方上一年度的中标单位，则中标单位需向采购方上一年度的中标单位支付2026年1月、2月、3月监测费用，监测费用以（点位监测项目单价*具体点位数量）计算。监测项目单价明细详见下表1。

表1 2026年监测费用明细

| （一）采样分析费 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测因子 | 单价 | 点位数 | 采样频次 | 小计（元） |
| 1 | 采样费 | 200 | 23 | 1 | 4600 |
| 2 | 水温 | 30 | 23 | 1 | 690 |
| 3 | pH | 50 | 23 | 1 | 1150 |
| 4 | 溶解氧 | 80 | 23 | 1 | 1840 |
| 5 | 高锰酸盐指数 | 100 | 23 | 1 | 2300 |
| 6 | 化学需氧量 | 120 | 23 | 1 | 2760 |
| 7 | 氨氮 | 120 | 23 | 1 | 2760 |
| 8 | 总磷 | 120 | 23 | 1 | 2760 |
| 9 | 总氮 | 120 | 23 | 1 | 2760 |
| 10 | 叶绿素a | 150 | 6 | 1 | 900 |
| 11 | 透明度 | 30 | 6 | 1 | 180 |
| （二）差旅费 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 监测因子 | 单价 | 人数/车辆数 | 采样频次 | 小计（元） |
| 1 | 人员 | 450 | 4 | 1 | 1800 |
| 2 | 车辆使用费 | 1000 | 2 | 1 | 2000 |
| 3 | 司机费 | 300 | 2 | 1 | 600 |
| 以上一～二项小计（元） |  |  |  |  | 27100 |
| 税费（6%） |  |  |  |  | 1626 |
| 合计 |  |  |  |  | 28726 |
| 参考依据：单价参考《海南省生态环境监测社会化服务收费参考价格（试行）》 |  |  |  |  |  |