澄迈县2026年精神障碍患者社区康复服务（金江镇服务点）

服务协议

甲方：澄迈县民政局

乙方：

2026年  月

澄迈县2026年精神障碍患者社区康复服务（金江镇服务点）服务协议

甲方（委托方）:澄迈县民政局

乙方（承接方）:

为落实《海南省民政厅关于印发〈海南省2026年精神障碍患者社区康复服务实施方案〉的通知》、《澄迈县2026年精神障碍患者社区康复服务实施方案》文件精神及2026年  月  日《澄迈县2026年精神障碍患者社区康复服务（金江镇服务点）》采购项目（项目编号：[HNFGCG]20260300001[CS]）竞争性磋商采购结果与采购文件的要求，经协商一致，达成以下康复服务协议。

第一条：服务对象及内容

1.为200名具有澄迈县户籍的长期居家服药的精神障碍患者、经过专业评估病情趋于稳定的严重精神障碍患者提供社区康复服务。服务量要求：不少于12000人次（200人每人每月不少于6次）。

2.参照民政部《精神障碍社区康复服务工作规范》要求的服务内容，进行精神康复训练和支持性服务，包括：服药训练、生活技能训练、疾病与健康管理指导、社交技能训练、心理康复、职业技能培训和社会融合活动等内容。同时为康复者家属提供心理支持，缓解家庭照顾压力。

第二条：服务团队与场地

1.服务团队：直接服务人员需具有精神卫生、心理辅导、护理或社会工作等相关资质；上岗前需接受专业培训。乙方应于本协议签订后5个工作日内，向甲方提供服务团队人员名册、资质证书复印件（加盖公章）及无犯罪记录证明。直接服务人员须具备精神卫生、护理、社工等相关专业学历或职业资格证书，且不得少于8人。乙方变更服务团队核心人员（项目负责人、精神科医生或心理治疗师）的，应提前15日书面报甲方同意。

2.服务场地：由乙方提供康复场地，作为开展康复服务活动场所。

第三条：服务方式

在康复点开放时间开展集中康复训练；原则上每人每月接受康复服务不少于6次，不足的后续月份必须及时补齐。若康复对象因个人原因无法参加集中康复活动，可入户开展居家康复服务，并根据服务对象个体情况，组织开展社会融入活动等服务方式。康复对象因故不能继续参与康复服务（如住院、外出等）,必须及时补充新的服务对象。

第四条：服务实施步骤

（一）第一阶段（2026年  月）排查确定服务人数并评估建档和完善场地及设施配置。甲方提供精神障碍患者名册，乙方入户开展一对一筛查评估，确定适宜参加且愿意接受社区康复服务的200名对象，签订服务协议，建立信息档案，制定康复计划，确保一人一档，并按康复服务内容开展康复服务。乙方需向甲方提交详细项目实施方案，包括服务内容、人员分工、培训计划、站点管理、预算明细及进度安排。

（二）第二阶段（2026年  月-2026年  月）康复服务活动。乙方按照民政部《精神障碍社区康复服务工作规范》，全面开展社区康复服务。内容主要包括服药训练、预防复发训练、躯体管理训练、生活技能训练、社交能力训练、职业康复训练、心理康复、家庭支持等。建立健全服务对象档案。结合全国助残日、精神卫生日，开展社区宣传活动，加强政策法规、精神疾病防治等方面的宣传。

（三）第三阶段（2026年  月）考核验收。甲方按照《海南省2026年精神障碍患者社区康复服务实施方案》和签订的本服务协议，对项目落实情况进行评估验收。

（四）服务质量考核

甲方依据《精神障碍社区康复服务工作规范》及本协议附件《服务质量考核评分表》（包括但不限于服务频次达标率、档案完整率、服务对象满意度、家属满意度等指标）进行期中考核和终期验收。

考核不合格的，甲方有权暂停支付下期款项并要求限期整改；连续两次考核不合格或终期验收不合格的，甲方有权解除合同，不予支付尾款，并依法追究乙方违约责任。

第五条：甲乙双方约定

（一）甲方权利和义务

1.负责开展项目所需经费的拨付。

2.协助乙方发动康复人员及家属积极参与社区康复，处理工作中遇到的问题。

3.根据服务需求，甲方定期组织对乙方开展精神障碍社区康复服务工作的督导检查，如发现问题的，有权要求乙方限期整改。

（二）乙方权利和义务

1.按照协议合同的服务指标、服务内容及服务进度完成精神障碍社区康复服务。

2.每季度进行1次服务对象的社会功能和康复效果评估，并按要求收集、汇总康复服务数据信息上报甲方。

3.接受甲方对康复服务质量、服务过程与服务效果等进行督导、考核与验收。

4.乙方在康复过程中，应根据精神障碍患者的具体情况分别对应提供康复服务。如果发现存在突发严重精神障碍患者，应及时将情况书面报告甲方，并建议家属及时送医治疗。

5.乙方应依据法律政策、规章和结合实际情况健全内部管理、应急处置、资金使用、保密管理等管理制度。

6. 乙方应制定《突发事件应急处置预案》（包括且不限于服务对象自杀自伤、暴力攻击、突发躯体疾病、群体性事件等事项的处置机制），并报甲方备案。服务期间如发生医疗纠纷、医疗事故或安全责任事故，乙方应第一时间（2小时内）向甲方书面报告，并依法承担全部法律责任和经济赔偿责任。甲方对因乙方过错导致的损害不承担民事赔偿责任，但应依法履行行政监管职责，协调相关部门配合处理。

7.乙方对患者信息等相关资料负有保密义务，未经甲方书面同意，不得向本项目外单位或个人提供有关资料。如泄密，乙方应当承担法律责任，并赔偿甲方损失。

8. 乙方应为服务人员依法缴纳社会保险和购买意外伤害保险，保险凭证提交甲方备案。

第六条：服务期限

（一）服务期限为9个月，自2026年4月1日起—2026年12月31日止。

（二）附带赠送服务：经双方协商，乙方同意在2027年1月1日至2月28日期间，免费为已建档服务对象提供延续性康复支持，服务形式及频次由乙方根据服务对象需求灵活安排。

（三）服务档案移交：服务期满后，乙方应在15日内将所有服务对象档案、工作记录、影像资料等完整移交甲方，并配合甲方做好下一年度服务衔接工作。如乙方年度考核优秀且符合续签条件，在同等条件下甲方可优先考虑与其签订下一年度服务协议，具体事宜按政府采购相关规定执行。

第七条：服务经费及结算

（一）甲方以xxx元整（xxx元）作为乙方提供“澄迈县2026年精神障碍患者社区康复服务（金江镇服务点）”的服务经费。该价款包含康复服务场所装修及设备购置、人工费用、培训费用、中期末期评估费用、水电、通讯、项目管理费、税费以及乙方为履行本合同所支出的所有费用，甲方不再另行支付其他费用。

（二）项目总价款（含税）XXX元，共分三次付款，第一次付款时间为合同签订生效后30天内，拨付合同价50%预付款；

第二次付款时间为完成康复服务量总目标的80%,拨付合同价30%进度款；

第三次付款时间为服务指标完成时，乙方向甲方提交结案及汇总资料并经甲方评估合格后，拨付合同价20%尾款。

（三）每次付款前，由乙方向甲方提供等额有效发票，并附服务进度相关材料。甲方收到发票后按财政审批程序向乙方指定账户付款。如乙方未开具发票或因甲方财政审批原因导致逾期付款，不视为甲方违约。

（四）乙方指定收款账户如下：

开户名称：

开户行：

银行账号：

第八条：违约责任

（一）乙方未按约定频次、标准提供服务的，甲方有权按未服务人次扣除相应款项（按合同总价÷12000人次计算）；服务量未达标的，按差额部分的200%扣减服务费用。

（二）乙方服务质量经考核不合格的，应按合同总额的10%支付违约金；连续两次考核不合格或擅自转包、分包服务的，甲方有权解除合同，乙方应返还已支付款项并支付合同总额20%的违约金。

（三）乙方泄露服务对象信息或发生重大安全责任事故的，甲方有权立即解除合同，乙方应支付合同总额30%的违约金，并承担全部赔偿责任。

（四）甲方无正当理由逾期付款的，应按同期贷款市场报价利率（LPR）支付逾期利息；因财政审批流程导致的延迟除外。

第九条：其他

（一）在服务实施过程中，本协议未尽事宜，需要增加的协议，双方可另行签订补充协议。

（二）双方在后续服务实施中，若产生分歧，可通过协商解决，如无法协商的，双方均可向甲方所在地人民法院起诉解决。

（三）本协议一式叁份，甲方持有贰份，乙方持有壹份，均具有同等法律效力。

（四）本协议自双方签订之日起生效。

（以下无正文）

甲方：澄迈县民政局            乙方：

法定（授权）代表人：          法定（授权）代表人：

年   月   日                       年   月   日