## 清-封面 招标工程量清单
（清-封面）
档案号：
海南省工程建设项目
招 标 工 程 量 清 单
（第 1 册，共 1 册）
| 建设项目名称： |  | 南吕镇2025年乡村振兴基础设施以工代赈项目（第四标段）2025年南吕社区基础设施提升以工代赈项目
| 招标单位名称： |  | (单位盖章)
| 编制单位名称： |  | (盖单位章)
| 编 制 日 期 ： |  | 2025年 04 月 24 日

## 清-签署页 招标工程量清单
（清-签署页）
|  | 南吕镇2025年乡村振兴基础设施以工代赈项目（第四标段）2025年南吕社区基础设施提升以工代赈项目 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 2025年 04 月 24 日 |  | 复 核 时 间： | 2025年 04 月 24 日

## 清-说明 总说明
（清-说明）
编制说明
一、工程概况 1.工程名称：南吕镇2025年乡村振兴基础设施以工代赈项目（第四标段）2025年南吕社区基础设施提升以工代赈项目 2.工程地点：屯昌县南吕镇 3.建设单位：屯昌县南吕镇人民政府 4.主要建设内容为：新建水泥混凝土硬化道路1297.9平方米、现状道路拆除修复2100平方米、新增道路路侧硬化227平方米、新建盖板暗沟217米等工程。
二、编制依据 1.住建部颁布的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。 2.建设单位提供的中庚工程技术有限公司设计的《南吕镇2025年乡村振兴基础设施以工代赈项目（第四标段）2025年南吕社区基础设施提升以工代赈项目》图审版施工图、施工图预算批复资料等。
三、招标范围 1.本招标范围为施工图范围内的南吕镇2025年乡村振兴基础设施以工代赈项目（第四标段）2025年南吕社区基础设施提升以工代赈项目。
四、计量说明 1.分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关规范标准图集。组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。 2.投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量洁单已包括了招标范围的全部。
五、其他相关说明 1.土石方、淤泥、建筑垃圾、生活垃圾等外弃及弃方运距、场内利用方运距、取弃方场地位置及租金等均由投标人自行考虑，其费用在相应清单项目投标报价中综合考虑，结算时不予调整。 2.本说明未尽事项，以计价规范、工程量计量规范、文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

## 清-表3 单位工程招标控制价汇总表
（清-表3）
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：2025年南吕社区基础设施提升以工代赈项目 |  | '标段：南吕镇2025年乡村振兴基础设施以工代赈项目（第四标段） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 清表工程
1.3 | 路基土石方工程
1.4 | 路面工程
1.5 | 土路肩
1.6 | 地面硬化
1.7 | 平交道路
1.8 | 盖板暗沟及雨水口
二 | 措施项目费
1 | 施工单价措施项目费
2 | 施工总价措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 其中：雨季施工增加费
2.3 | 其中：夜间施工增加费
2.4 | 其中：检验试验配合费
三 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
四 | 规费
4 | 其中：垃圾处置费
5 | 其中：社保费
五 | 税金
招标控制价合计=一+二+三+四+五
注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 清-表4 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年南吕社区基础设施提升以工代赈项目 |  |  |  | '标段：南吕镇2025年乡村振兴基础设施以工代赈项目（第四标段） |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
整个项目
拆除工程
1 | 081201001002 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:详见图上说明 3.运距:投标人综合考虑 |  | m3 | 462
清表工程
2 | 060104001002 | 清理表土 | 1.土壤类别:清表土 2.挖土深度:详见设计图纸 |  | m3 | 494.5
3 | 040103002012 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:清表土 2.运距:投标人综合考虑 |  | m3 | 386.4
路基土石方工程
土方工程
4 | 040103001008 | 原土回填 | 1.密实度要求:满足图纸设计要求 2.填方材料品种:一、二类土 3.填方粒径要求:满足图纸设计要求 4.填方来源、运距:原土回填。 |  | m3 | 94
路面工程
5 | 040202001005 | 路床(槽）整形 | 1.部位:行车道 2.路床整形：路床碾压检验 |  | m2 | 3664.9
6 | 040203007007 | 水泥混凝土 | 1.部位:行车道基层 2.混凝土强度等级:C20素混凝土 3.厚度:5 |  | m2 | 2100
7 | 040203007008 | 水泥混凝土 | 1.部位:行车道面层 2.混凝土强度等级:抗折强度4.0MPa 3.厚度:22cm 4.养护、防滑措施:塑料膜、防滑条 |  | m2 | 2100
8 | 040202011006 | 碎石 | 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:12cm |  | m2 | 1564.9
9 | 040203007009 | 水泥混凝土 | 1.部位:行车道面层 2.混凝土强度等级:抗折强度4.0MPa |  | m2 | 1297.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年南吕社区基础设施提升以工代赈项目 |  |  |  | '标段：南吕镇2025年乡村振兴基础设施以工代赈项目（第四标段） |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
3.厚度:18cm 4.养护、防滑措施:塑料膜、防滑条
10 | 040402017004 | 缩缝 | 1.材料品种、规格:聚氨脂 2.工艺要求:锯缝机切缝， 人工填料。 |  | m | 589.36
11 | 040901001011 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋规格:φ6mm |  | t | 0.003
12 | 040901001012 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋规格:φ12mm |  | t | 0.308
13 | 040901001013 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋规格:φ14mm |  | t | 0.055
14 | 040901001014 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋规格:φ22mm |  | t | 0.215
15 | 040901001015 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋规格:φ25mm |  | t | 0.099
16 | 040901001016 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:传力杆（不带套筒） 2.钢筋规格:HPB300直径22mm |  | t | 0.091
17 | 040901001017 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:传力杆（不带套筒） 2.钢筋规格:HPB300直径14mm |  | t | 1.07
18 | 040901001018 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:拉杆 2.钢筋规格:HRB400直径14mm |  | t | 0.349
土路肩
19 | 040103001009 | 土路肩(龙湾村) | 1.密实度要求:满足图纸设计要求 2.填方材料品种:一、二类土 3.填方粒径要求:满足图纸设计要求 4.填方来源、运距:原土回填。 |  | m3 | 111.24
20 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘）石 | 1.材料品种、规格:C30砼预制路缘石(12*35*99.5cm) 2.基础、垫层：C15混凝土 |  | m | 262
21 | 040204005001 | 现浇侧(平、缘）石 | 1.材料品种、规格:详见图纸 2.基础、垫层：C15混凝 |  | m | 262
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年南吕社区基础设施提升以工代赈项目 |  |  |  | '标段：南吕镇2025年乡村振兴基础设施以工代赈项目（第四标段） |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
土
地面硬化
22 | 040202001006 | 路床(槽）整形 | 1.部位:地面硬化 |  | m2 | 227
23 | 040202011007 | 碎石 | 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:8cm |  | m2 | 227
24 | 040203007010 | 水泥混凝土 | 1.部位:地面硬化 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:12cm 4.养护、防滑措施:塑料膜、防滑条 |  | m2 | 227
25 | 040402017005 | 缩缝 | 1.材料品种、规格:聚氨脂 2.工艺要求:锯缝机切缝， 人工填料。 |  | m | 45.47
平交道路
26 | 040202001007 | 路床(槽）整形 | 1.部位:平交道路 2.路床整形：路床碾压检验 |  | m2 | 83.52
27 | 040202011008 | 碎石 | 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:12cm |  | m2 | 83.52
28 | 040203007011 | 水泥混凝土 | 1.部位:平交道路 2.混凝土强度等级:抗折强度4.0MPa 3.厚度:18cm 4.养护、防滑措施:塑料膜、防滑条 |  | m2 | 72
盖板暗沟及雨水口
29 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:详见图纸说明 |  | m3 | 407.96
30 | 040103001010 | 原土回填 | 1.密实度要求:满足图纸设计要求 2.填方材料品种:一、二类土 3.填方粒径要求:满足图纸设计要求 4.填方来源、运距:原土回填。 |  | m3 | 173.6
31 | 040103002014 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一、二类土 |  | m3 | 208.32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年南吕社区基础设施提升以工代赈项目 |  |  |  | '标段：南吕镇2025年乡村振兴基础设施以工代赈项目（第四标段） |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
2.运距:投标人综合考虑
32 | 010404001001 | 垫层 | 1.垫层混凝土:C20 |  | m3 | 16.3
33 | 010401014001 | 砖地沟、明沟 | 1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 |  | m | 217
34 | 琼011702050001 | 预制沟盖板 | 1.板类型:混凝土预制盖板 2.板规格:C30 |  | m3 | 13
35 | 040303004001 | 混凝土墩(台）帽 | 1.部位:台帽 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 11.3
36 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:地沟立面20厚1:2水泥砂浆 |  | m2 | 130.2
37 | 040504009001 | 雨水口 | 1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:单篦式 |  | 座 | 5
38 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:16 |  | t | 3.383
措施项目
39 | 041101001003 | 墙面脚手架 | 1.部位:片石挡土墙 2.墙高:投标人综合考虑 |  | m2 | 680
40 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.构件类型:地沟混凝土垫层模板 |  | m2 | 43.4
41 | 琼011702050002 | 预制沟盖板、井盖板、井圈 | 1.板类型:预制地沟盖板 |  | m3
42 | 041102037001 | 其他现浇构件模板 | 1.构件类型:路缘石混凝土模板 |  | m2 | 99.56
43 | 041106001007 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:压路机 |  | 台．次 | 1
44 | 041106001008 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:履带挖掘机 2.机械设备规格型号:1m³以内 |  | 台．次 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 清-表5 总价措施项目清单与计价表
（清-表5）
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2025年南吕社区基础设施提升以工代赈项目 |  |  | '标段：南吕镇2025年乡村振兴基础设施以工代赈项目（第四标段） |  |  |  | 单位：元 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 | 备注
1 | 1.1 | 安全文明施工费基本部分
2 | 1.1.1 | 综合价3000万元以内(含本数) |  | 综合价含主设(3千万元以内部分)-甲供主材费(3千万元以内部分)-甲供设备费(3千万元以内部分) | 5.01
3 | 1.1.2 | 综合价3000万元-1亿元以内(含本数) |  | 综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)-甲供主材费(3千万元~1亿元以内部分)-甲供设备费(3千万元~1亿元以内部分) | 3
4 | 1.1.3 | 综合价1亿元以上 |  | 综合价含主设(1亿元以上部分)-甲供主材费(1亿元以上部分)-甲供设备费(1亿元以上部分) | 2
5 | 1.2 | 安全文明施工费(浮动奖励部分) |  | 安全防护、文明施工基本费 | 20
6 | 1.3 | 夜间施工增加费 |  | 综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费 | 0.14
7 | 1.4 | 雨季施工增加费 |  | 综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费 | 0.67
8 | 1.5 | 检验试验配合费 |  | 综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费 | 0.11
合 计
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 清-表6 其他项目清单与计价汇总表
（清-表6）
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2025年南吕社区基础设施提升以工代赈项目 |  | '标段：南吕镇2025年乡村振兴基础设施以工代赈项目（第四标段） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 | [5 empty] | —

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：2025年南吕社区基础设施提升以工代赈项目 |  | '标段：南吕镇2025年乡村振兴基础设施以工代赈项目（第四标段） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：2025年南吕社区基础设施提升以工代赈项目 |  |  |  | '标段：南吕镇2025年乡村振兴基础设施以工代赈项目（第四标段） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：2025年南吕社区基础设施提升以工代赈项目 |  |  | '标段：南吕镇2025年乡村振兴基础设施以工代赈项目（第四标段） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 清-表7 规费、税金项目计价表
（清-表7）
规费、税金项目计价表
工程名称：2025年南吕社区基础设施提升以工代赈项目 |  |  | '标段：南吕镇2025年乡村振兴基础设施以工代赈项目（第四标段） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 | 其中：垃圾处置费+其中：社保费 |  | D1 + D2
1.1 | 其中：垃圾处置费
1.2 | 其中：社保费 | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 |  | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 |  | 23.5
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  | A+B+C+D |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。