海南省历史文化街区、历史建筑普查（第二阶段）

用户需求书

海南省规划委员会

# 海南省历史文化街区、历史建筑普查（第二阶段）用户需求

# 一、工作内容

对海南省19个市县、镇、村的历史文化街区、建筑遗存情况进行全面普查，充分掌握海南省历史文化街区、历史建筑的基本情况，对符合条件的历史文化街区进行划定，对符合标准的历史建筑进行确定，公布历史文化街区和历史建筑名单。

# 二、进度要求

12月30日前完成海南省本年度历史文化街区和历史建筑普查任务，并将普查工作报告和相关表格报送海南省规划委员会。普查工作分两个批次：

第一批次：对主城区、县城镇、一般镇的历史文化街区和历史建筑保护情况进行检查，补充发现符合条件但未公布的历史文化街区和历史建筑，6月30日前完成。

第二批次：在村层面开展历史建筑普查，重点对尚未登记为不可移动文物、风貌保存较为完好的传统民居建筑群进行普查，实地采集登记其现状信息、拍摄相关影像资料、收集与记录相关历史资料，填写调查登记表等，12月30日之前完成。

# 三、普查的技术要求

1、以市、县域为基本普查单元，采用现场调研、无人机摄影、GPS定位等方法，对全省具有一定历史文化保护价值但未列入不可移动文物名录的历史建筑和历史文化街区进行了全面普查。

2、填写现状登记表和推荐上报表，附每处历史文化街区照片1-3张和每栋历史建筑的照片1-3张。

3、对全省历史文化街区和历史建筑进行校核、认定，推荐上报一批历史文化街区和历史建筑。

4、建立全省历史文化街区和历史建筑普查档案。以历史建筑登记表格的形式编辑成册，附上照片以及建筑物坐标。

# 四、成果形式

1、海南省历史文化街区和历史建筑普查工作报告（第二阶段）。

2、海南省历史文化街区和历史建筑保护名录（第二阶段）。

3、海南省历史文化街区和历史建筑普查档案（第二阶段）。

# 五、服务与验收标准

1、服务标准:符合采购人技术要求。

2、安全标准：符合国家、行业相关标准。

3、验收方法及标准：按采购文件、投标文件及采购人其他要求，以及国家、行业相关标准。

4、项目的实质性要求：按采购文件要求实施。

5、合同的实质性条款：按采购文件及投标文件要求实施。

6、付款方式：按合同执行。