项目用户需求书

**一、项目名称：**《海南省建设现代化产业体系规划研究（2018年—2025年）》。

**二、采购单位**：海南省发展和改革委员会。

**三、项目预算：**95万元。

**四、主要研究内容：**

（一）海南省产业发展基础和条件分析；

（二）海南省产业发展机遇和挑战分析；

（三）未来海南省建设现代化产业体系的总体要求；

（四）海南省重点产业发展的思路和方向；

（五）海南省产业空间布局调整和优化；

（六）海南省建设现代化产业体系的主要任务；

（七）海南省建设现代化产业体系的配套政策；

（八）规划保障措施。

**五、研究时间及进度**

2018年6月15日前，确定研究提纲及工作方案；

7月20日前，完成实地调研、基础数据和相关资料搜集；

9月30前，形成规划研究初稿，征求海南省有关部门意见；

10月30日前，形成规划修改稿；

11月20日前，组织专家集中评审；

11月30日前，提交《规划》终稿。

**六、研究成果及验收**

（一）研究成果包括：《海南省建设现代化产业体系规划研究报告（2018年—2025年）》；《海南省建设现代化产业体系规划文本（2018年—2025年）》、规划说明书及有关图则；加快发展吸引年轻人的产业专题研究报告；海南省产业结构调整指导目录、产业准入负面清单。

（二）成果版本包括纸质文档和相对应的电子版文件，乙方须向甲方提供研究内容和要求完成最终成果，并提交相应的最终成果纸质文档50套（附电子文档）。

（三）规划研究成果归属海南省发展和改革委员会，对最终成果具有使用权和所有权。

（四）研究报告和规划文本达到相关部门及行业规范对报告和规划编制的相关要求，并由采购人组织评审验收。

**七、验收标准和要求：**

1、交付时间：按以上**研究时间及进度**交付；

2、交付地点：用户指定地点；

3、付款条件：采购双方签订合同时另行约定；

4、验收要求：按采购文件相关要求进行验收。