用户需求

一、项目概况

1、项目名称: 屯昌县农村集体产权制度工作服务项目采购

2、项目编号：HNZS2020-107

3、招标范围：提供屯昌县8个镇119个行政村1279个村民小组的农村集体产权制度改革第三方技术服务，具体包括成员界定、折股量化、成立经济合作社、档案整理和2018-2019年度清产清查更新等。

4、采购预算: ￥4880000.00元（大写人民币肆佰捌拾捌万元）；超过采购预算金额（最高限价）的投标，按无效投标处理。特别声明：1.同一个投标人可以对本项目的任意一个或多个包号进行投标，但只能中其中的一个包段；2.本次投标不依最低价作为中标的唯一依据。

| 包号 | 分包内容 | 预算金额（人民币/元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| A包 | 屯城镇、新兴镇、枫木镇、乌坡镇、南吕镇、坡心镇等6个镇，共涉及1086个集体经济组织，其中87个村（居）民委员会，999个村民小组。 | 3769297 |  |
| B包 | 南坤镇、西昌镇等2个镇，共涉及312个集体经济组织，其中32个村（居）民委员会，280个村民小组。 | 1110703 |  |

5、资金来源：财政性资金

6、工期：自合同签订之日起至2021年6月底。

7、质量要求：符合国家、省、屯昌县的政策、规范（办法）、技术标准要求等规定，达到合格标准。

8、交货地点：采购人指定地点

9、付款方式：按照合同约定的付款方式付款。

二、工作内容

（一）成员资格界定

1、发布公告。指导村民小组通过张贴公告、广播等方式发布成员资格认定公告、通告本次成员身份认定的重要意义、登记时点，及开展登记受理时间。

2、摸底登记。指导村民小组开展摸底入户调查，以村民小组为单位收集户口本复印件，填写成员摸底调查表，录入电子版，根据工作需要，也可从公安部门提取相关户籍信息表，第三方机构协助户籍信息整理和排重工作。

3、制定成员身份认定方案。根据摸底调查结果，结合实际制定本村成员身份认定方案，经三分之二以上村民（村民代表）表决通过并签名确认，报镇产改办审核并公示。

4、审核公示。根据成员认定方案，对农村集体成员身份逐一进行审核，筛选确认符合资格条件的成员名册，并召开村民（代表）会议进行确认，并张榜公示 7 天。

5、上报备案。将表决通过并公示无异议的成员名单上报镇产改办及县产改办备案。

（二）折股量化

1、制定折股量化方案：根据清产核资确认结果和成员身份界定结果，指导村、组制定农村集体资产折股量化实施方案，召开领导小组及村民代表会议，讨论确定折股量化的范围、股权设置模式、股权管理模式，形成本村、组集体资产折股量化实施方案，并通过三分之二以上村民代表表决通过，做好会议记录，上报镇产改领导小组批复。

2、折股量化：配合村、组按“农村集体资产折股量化实施方案”对本集体经济组织成员展开量化配股，按村（居）民小组、以户为单位，编制《股权情况确认登记表》由成员代表本人签字确认，根据确认后的股权信息编制《股权情况登记汇总表》，召开村民代表表决会审议通过成员股权信息，张榜公示7 天。

3、上报备案：将本村集体资产折股量化实施结果报镇产改办和县产改办备案。

（三）组建机构

1、产生成员代表。指导村、组召开村民会议，实行民主协商程序完成推选成员（股东）代表并将名单张榜公示。

2、提名理事会、监事会候选人。指导村、组按民主程序提名理事会、监事会的成员名单，报镇政府批复后公示。

3、筹备召开股东代表大会。指导村、组确定会议日期，拟定相关草案、章程、报告、制度等会议材料。在镇政府组织下召开村首届股东代表大会并逐项进行表决通过，选举产生理事会、监事会组成人员和理事长、监事长。

4、依法设立经济合作社。指导村、组按照法定程序向农业农村局提交组织登记需要资料，农业农村局审查确认后发放组织登记证书，挂牌成立经济合作社，并凭登记证书办理银行开户等手续。建立《股权登记簿》，以户为单位，打印股权证书并发放（空白股权证书由县农业农村局提供）。

（四）档案整理归档

根据《文书档案案卷格式》及省厅相关规定，将农村集体产权制度改革工作按成员界定、折股量化、组建机构等环节形成的纸质和声像资料分类整理并装入档案盒，形成纸质档案，完成一级建档工作。

（五）2018年和2019年度资产清查更新

根据《海南省农村集体产权制度改革办公室关于做好农村集体资产年度清查的通知》，清查登记时点分别定为2018年12月31日和2019年12月31日；乙方根据开展工作需要，收集2017年资产数据报表和2018、2019年度资产的相关账套等资料，对2018年、2019年度村、组集体经济组织资源性资产、经营性资产、非经营性资产的变动情况进行账内清查，使用《2018年农村集体资产清查报表》和《2019年农村集体资产清查报表》分门别类对照予以登记。并提供清查登记的初步结果材料给村组工作小组，向集体经济成员进公示，时间7天，并受理村组收集的有关情况和问题，对群众有异议的要认真核查至群众认可。公示期满，由各村、组集体经济组织对本次清查登记结果进行表决确认。最终将成员大会或成员代表会议表决通过的清查登记确认结果数据上报录入全国农村集体资产清产核资管理系统，由乡镇、县、省逐级审核确认。