项目名称：科技扶贫示范“百村千户”创建实施项目（第二批）

预算：70万元

| 2020年第二批次创建内容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目内容 | 描述 | 数量 | 单位 |  |  |
| 一、示范村建设 |  |  |  |  |  |
| （一）示范村调研 |  |  |  |  |  |
| 示范村调研 | 在农业科技110服务站的配合下，对7个示范村中的3个示范村进行调研，调研内容包括：村产产业调研，村基础情况调研，村科技建设情况调研等。 | 3 | 个 |  |  |
| 专家费 | 调研4天 | 4 | 天 |  |  |
| (二）示范村科技服务平台使用 |  |  |  |  |  |
| 平台使用与服务 | 平台使用费可供第二批次的示范村和示范户分别使用一年，平台主要功能包括：专家入驻功能、专家在线沟通交流功能、专家课程上传功能、视频查看功能和服务商入驻功能、服务在线使用功能、附近招工功能，招工发布功能及其他基础功能等 | 1 | 套 |  |  |
| （三）示范村专家帮扶 |  |  |  |  |  |
| 高级专家线上结对帮扶 | 第二批次邀请3位专家，专家类型根据调研结果确定，根据实时情况，分配专家。让专家通过服务平台为示范村和示范户进行线上生产问题解答，回复响应时间不得超过12小时。 | 3 | 人/年 |  |  |
| （四）示范村培训 |  |  |  |  |  |
| 示范村产业农民实用技术脱产培训 | 示范村产业农民集中培训，培训内容包括：实用技术技能培训（培训具体内容根据当时需要制定）、涉农科技服务平台使用培训，农科科技科普培训，农业品牌建设培训，确保示范村的每个建档立卡户至少掌握1门实用技术，提升示范村产业农民的科技素养，每场培训配置不少于2个老师，一个讲解实用技术培训，另外一个讲解农业科技，每个村培训次数为3次 | 9 | 场 |  |  |
| 科技特派员培训 | 通过举行1期科技特派员农业技术专业化培训：培训内容根据示范村实际需要决定，共分为2日，第一日为理论授课，第二日为实地观摩培训。提高科技特派员农业专业基础能力和科技服务能力。（培训包含食宿交通） | 30 | 人 |  |  |
| （五）农业科技示范基地建设费用 |  |  |  |  |  |
| 高级专家实地帮扶差旅 | 专家实地帮扶，共计5次 | 5 | 次 |  |  |
| 农业科技示范基地建设 | 选定条件较好的基地，通过专家针对性技术指导，规范种养殖或者是管理技术，建设和维护示范基地 | 3 | 个 |  |  |
| （六）硬件费用 |  |  |  |  |  |
| 示范村宣传栏 | 尺寸240cm*120cm，具体尺寸根据现场条件确定，材质为不锈钢材质 | 7 | 个 |  |  |
| 示范基地不锈钢标志牌 | 尺寸约60cm*80cm，具体尺寸根据现场条件确定，材质为不锈钢材质 | 7 | 个 |  |  |
| 二、示范户建设 |  |  |  |  |  |
| （一）示范户调研 |  |  |  |  |  |
| 示范户调研差旅费 | 对25户示范户进行调研，调研内容包括：产业调研，科技素养情况，科技平台使用培训。调研费用主要包括：住宿，吃饭和车油费 | 25 | 户 |  |  |
| （二）示范村科技服务平台使用 |  |  |  |  |  |
| 科技平台使用 | 该部分费用已经计算在示范村中 | 1 | 套 |  |  |
| （三）示范户帮扶 |  |  |  |  |  |
| 高级专家线上结对帮扶 | 邀请2位专家进行结对帮扶，专家类型根据调研结果确定，根据实时情况，分配专家。让专家通过服务平台为示范村和示范户进行线上生产问题解答，回复响应时间不得超过12小时。 | 2 | 人/年 |  |  |
| 日常帮扶工作车费 | 对服务区内的示范户提供3次农业技术培训和日常跟踪帮扶产生的车油费 | 25 | 户/年 |  |  |
| （四）培训 |  |  |  |  |  |
| 示范户实用技术培训 | 对示范户进行实用技术培训，确保每个示范户掌握2门以上的实用新型生产和管理技术，让示范户熟悉技术咨询平台的使用，提高示范户的科技生产素养，共计25个示范户，实地入户为每个示范户进行2次培训 | 25 | 户 |  |  |
| （五）硬件费用 |  |  |  |  |  |
| 科技特派员上墙KT板 | 尺寸约15cm*20cm，具体尺寸根据现场条件确定，材质为KT板 | 90 | 个 |  |  |
| 三、材料汇编 |  |  |  |  |  |
| 科技扶贫材料汇编 | 示范村创建工作实施方案 | 3 | 篇 |  |  |
|  | 示范村科技扶贫工作经验总结报告 | 3 | 篇 |  |  |
|  | 示范村年度培训计划 | 3 | 篇 |  |  |
|  | 示范基地管理制度 | 3 | 篇 |  |  |
|  | 示范村的产业运作机制 | 3 | 篇 |  |  |
|  | 示范户的创建工作材料 | 25 | 篇 |  |  |
|  | 白沙县2020年第二批次“百村千户”工作情况汇报 | 1 | 篇 |  |  |
|  | 材料整理、编制、优化、校对、排版 | 1 | 批 |  |  |
|  | 材料印刷(示范村和示范户） | 10 | 套 |  |  |
| 四、媒体宣传 |  |  |  |  |  |
| 媒体宣传 | 组织媒体对白沙百村千户示范工作展开宣传，省级媒体宣传3次，市县级媒体宣传5次 | 1 | 批 |  |  |