2022年三沙市生态环境监测方案

三沙市生态环境局

2022年01月

目录

一、 工作依据	1

二、 工作思路	2

三、进度安排	2

四、工作内容	3

（一）环境空气质量监测	4

（二）近岸海域环境质量监测	5

（三）地下水质量	7

（四）永兴岛饮用水监测	8

（五）污染源监测	10

（六）土壤监测	13

（七）区域噪声监测	15

（八）辐射监测	16

（九）环境质量报告	17

前言

“十三五”时期我省生态环境保护事业取得积极成效，为打造人与自然和谐发展的美丽中国海南样板奠定了坚实的基础。2022年是“十四五”顺利起航的第二年，三沙市市委、市政府高度重视生态环境监测工作，全面贯彻习近平生态文明思想和全国生态环境保护工作会议精神， 落实全国生态环境监测工作会议部署， 按照生态环境保护新形势、新任务、新要求，加强生态环境质量监测。为确保三沙市2022年生态环境监测工作顺利开展 ，根据《海南省“十四五”生态环境保护规划》（琼府办〔2021〕36号）的要求，结合三沙市的实际情况，制定本工作方案。

# 工作依据

- 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）

- 《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）

- 《环境空气质量监测规范（试行）》

- 《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194-2005）

- 《海洋监测规范》（GB 17378.3-2007）

- 《海洋监测技术规程》（HY/T 147-2013）

- 《近岸海域环境监测技术规范》（HJ442-2008）

- 《全国近岸海域环境监测网质量保证和质量控制工作规定（试行）》（总站海字〔2007〕152号）

- 《地下水监测技术规范》（HJ/T164-2004）

- 《环境水质监测质量保证手册（第二版）

- 《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）

- 《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ 75-2017）

- 《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ55-2000）

- 《土壤环境监测技术规范》（HJ166-2004）和《2020 年国家网土壤环境监测技术要求》

- 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）

- 《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》（HJ 640-2012）

17、《辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法》

18 、《海南省“十四五”生态环境保护规划》（琼府办〔2021〕36号）

19、海南省生态环境监测协会关于召开《2021年年会的通知》（琼环测协[2021]22号）

# 工作思路

工作思路流程图见图2-1。

图2-1  工作思路流程图

# 三、进度安排

进度安排见表3-1。

表3-1进度安排表

| 工作内容 | 工作时间安排 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 前期准备及安全教育（落实经费、编制方案、确定服务机构） | 2022年1月底 | 5天 | / |
| 大气环境质量监测 | 全年监测4次，3月、5月、7月、10月完成采样工作 | 40天 | 遇不可抗力情况需调整工作时间，每天需要至少6个人。其中检测4个，记录、资料及设备1人，指导及现场分析1人。 |
| 近岸海域海水环境质量监测 | 全年监测4次，3月、5月、7月、10月完成采样工作 | 60天 |  |
| 地下水环境质量监测 | 全年监测4次，3月、5月、7月、10月完成采样工作 | 15天 |  |
| 永兴岛饮用水监测 | 全年监测4次，3月、5月、7月、10月完成采样工作 | 15天 |  |
| 污染源监测（废水） | 全年2次，5月、10月完成采样工作 | 20天 |  |
| 污染源监测（有组织废气） | 全年监测2次，5月、10月完成采样工作 | 26天 |  |
| 污染源监测（无组织废气） | 全年监测4次，3月、5月、7月、10月完成采样工作 | 40天 |  |
| 土壤监测 | 全年监测1次，2022年3月~6月完成采样工作 | 5天 |  |
| 环境噪声 | 全年监测4次，3月、5月、7月、10月完成采样工作 | 5天 |  |
| 辐射监测 | 全年监测1次，6月完成采样工作 | 5天 |  |
| 环境质量报告 | / | 60天 | / |

# 四、工作内容

完成西沙群岛环境空气质量、近岸海域环境质量、地下水环境质量、永兴岛饮用水、污染源（废水）、污染源（有组织废气）、污染源（无组织废气）、土壤、环境噪声、辐射监测、编制年度生态环境质量报告书及年度环境质量公报。

## （一）环境空气质量监测

### 1、监测范围

在永兴岛、永乐群岛、七连屿共布设5个监测点，具体监测点位见表4-1。

表4-1  环境空气监测点位

| 序号 | 岛屿名称 | 监测点位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永兴岛 | 渔民村 | 具体监测点位视现场条件而定 |
|  |  | 码头区域 |  |
| 2 | 永乐群岛 | 晋卿岛 |  |
|  |  | 银屿岛 |  |
| 3 | 七连屿 | 赵述岛 |  |

### 2、监测项目

SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、气象五参数（温度、湿度、气压、风向、风速）、

### 3、监测频次

监测频次：手工监测，每季度监测1次，连续监测5天，每日24小时连续监测， 全年监测4次。

### 4、工作方式

三沙市财政保障经费, 三沙市生态环境局委托社会化第三方监测机构开展工作。第三方监测机构在监测过程中所需的基础条件保障 工作 ( 电力供应、岛上运输、安全保障、出入岛等所需的工作条件）由三沙市生态环境局负责协调解决。

### 5、数据报送

第三方监测机构每季度第一个月10日前（ 节假日除外）将上季度监测数据纸质版（盖监测公章）及电子版报送至三沙市生态环境局 。

### 6、评价方法

按照《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）和《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）要求，评价6项污染物。

### 7、质量保证与质量控制

执行《环境空气质量监测规范（试行）》，手工采样监测按照《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T 194-2017）有关要求执行。

## （二）近岸海域环境质量监测

### 1、监测范围

西沙群岛近岸海域环境质量具体监测点位见表4-2。

表4-2   西沙群岛近岸海域海水监测点位

| 序号 | 岛屿名称 | 点位编号 | 测点名称 | 点位数 （个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永兴岛 | XS01 | 永兴岛国控断面 | 4 | XS04点视现场情况可调整 |
|  |  | XS02 | 石岛 |  |  |
|  |  | XS03 | 永兴岛港口 |  |  |
|  |  | XS04 | 永兴岛南面 |  |  |
| 2 | 赵述岛 | XS05 | 赵述岛东面（或南面） | 2 |  |
|  |  | XS06 | 赵述岛西面（或北面） |  |  |
| 3 | 晋卿岛 | XS07 | 晋卿岛东面（或南面） | 2 |  |
|  |  | XS08 | 晋卿岛西面（或北面） |  |  |
| 4 | 北岛 | XS09 | 北岛附近海域 | 1 |  |
| 5 | 西沙洲 | XS10 | 西沙洲附近海域 | 1 |  |
| 6 | 羚羊礁 | XS11 | 羚羊礁附近海域 | 1 |  |
| 7 | 鸭公岛 | XS12 | 鸭公岛附近海域 | 1 |  |
| 8 | 银屿岛 | XS13 | 银屿岛附近海域 | 1 |  |
| 9 | 甘泉岛 | XS14 | 甘泉岛附近海域 | 1 |  |
| 10 | 东岛 | XS15 | 东岛附近海域 | 1 |  |
| 11 | 石岛 | XS16 | 石岛附近海域 | 1 |  |

### 2、监测项目

西沙群岛近岸海域环境质量监测项目见表4-3。

4-3 西沙群岛近岸海域环境监测项目

| 监测类别 | 监测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 近岸海域环境质量 | 海水 | 水温、水深、pH、盐度、溶解氧、生化需氧量、化学需氧量、无机氮（硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮）、非离子氨、活性磷酸盐、石油类、阴离子表面活性剂、悬浮物、挥发性酚、氰化物、硫化物、六价铬、汞、砷、硒、铜、锌、铅、镉、镍、总铬、大肠菌群、粪大肠菌群、六六六、滴滴涕、苯并（a）芘、甲基对硫磷、马拉硫磷、透明度等 | 现场监测水温、水深、pH、盐度、溶解氧、透明度等。 |

### 3、监测时间和频次

每季度监测一次，全年监测4次。

### 4、采样层次

采样层次依据《海洋监测规范》（GB 17378.3-2007）。详见表4-4，石油类和必测项目以外的其他监测项目至少采集表层样品，其他采样层次根据实际情况确定。

表4-4  分层依据

| 水深 | 采样层次 | 采样水深 |
| --- | --- | --- |
| 水深≤10m | 表层 | 表层：海面以下0.1m-1m；底层海面以下0.1m-1m、距海底2m |
| 10m＜水深≤25m | 表层、底层 |  |
| 25m＜水深≤50m | 表层、10m、底层 |  |
| 50m＜水深≤100m | 表层、10m、50、底层 |  |
| 水深＞100m | 表层、10m、50、以下水层酌情加层、底层 |  |

### 5、工作方式

三沙市财政保障经费, 三沙市生态环境局委托社会化第三方监测机构开展工作。第三方监测机构在监测工作中所需的基础条件保障 工作 (电力供应、岛上运输、安全保障、出入岛等所需的工作条件）由三沙市生态环境局负责协调解决。

### 6、质量保证和质量控制

样品的采集、贮存、运输、全过程必须严格按照《海洋监测规范》（GB 17378-2007）、《海洋监测技术规程》（HY/T 147-2013）等相关要求进行。严格执行单位质量控制相关制度，保证数据的可追溯性，对上报的监测数据质量负责。

海水水质监测按照《近岸海域环境监测技术规范》（HJ 442-2008）和《全国近岸海域环境监测网质量保证和质量控制工作规定（试行）》（总站海字〔2007〕152号）的有关要求执行，记录实际采样经纬度（现场采样和测试记录实际到达采样位置的经纬度，同时附GPS定位照片，作为质控内容，与监测数据一同上报）。

### 7、数据报送

第三方监测机构于12月31日前将监测结果报送至三沙市生态环境局。

## （三）地下水质量

### 1、监测范围

西沙群岛地下水环境质量具体监测点位见表4-5。

表4-5  西沙群岛地下水环境质量监测点位

| 监测岛屿 | 测点代码 | 监测类别 | 监测点位（点/断面） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甘泉岛 | XiD01 | 地下水 | 甘泉岛水井 |  |

### 2、监测项目

西沙群岛地下水质量监测项目见表4-6。

表4-6   西沙群岛地下水环境监测项目

| 监测类别 | 监测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 地下水质量 | 色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子表面活性剂、耗氧量（CODMn法，以O2计）、氨氮（以N计）、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、硝酸盐、亚硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯等共37项 | 现场监测色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH等 |

### 3、监测时间和频次

每季度监测一次，全年监测4次。

### 4、工作方式

三沙市财政保障经费, 三沙市生态环境局委托社会化第三方监测机构开展工作。第三方监测机构在监测工作中所需的基础条件保障 工作 ( 电力供应、岛上运输、安全保障、出入岛等所需的工作条件）由三沙市生态环境局负责协调解决。

### 5、质量保证

地下水按照《地下水监测技术规范》（HJ/T 164-2004）、《环境水质监测质量保证手册（第二版）》有关要求执行。

### 6、数据报送

第三方监测机构负责编制监测报告于12月31日前报送至三沙市生态环境局。

## （四）永兴岛饮用水监测

### 1、监测范围

在永兴岛贮存海南岛饮用水的3个贮存池分别设一个监测点。

### 2、监测项目

永兴岛饮用水监测项目见表4-7。

表4-7 永兴岛饮用水监测项目

| 监测 类别 | 监测项目 | 实施依据 |
| --- | --- | --- |
| 饮用水 | 常规指标：微生物指标（总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、），毒理指标（汞、砷、硒、铅、镉、铬、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、溴酸盐、甲醛、亚氯酸盐、氯酸盐），感官性状和一般化学指标（色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、耗氧量（CODMn法，以O2计），挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂），放射性指标（总α放射性、总β放射性） | 参照《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)，共计38项。 |

### 3、监测时间和频次

每季度监测一次，全年监测4次。

### 4、工作方式

三沙市财政保障经费, 三沙市生态环境局委托社会化第三方监测机构开展工作。第三方监测机构在监测工作中所需的基础条件保障 工作 ( 电力供应、岛上运输、安全保障、出入岛等所需的工作条件）由三沙市生态环境局负责协调解决。

### 5、质量保证与质量控制

严格执行《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）、 《环境水质监测质量保证手册（第二版）》有关要求。检测机构对出具数据质量负责。

### 6、数据报送

第三方监测机构负责编制监测报告于12月31日前报送至三沙市生态环境局。

## （五）污染源监测

### 1、废水监测

### 1.1、监测范围

西沙群岛污染源废水具体监测点位见表4-8。

表4-8  西沙群岛污染源废水具体监测点位

| 序号 | 测点编码 | 监测点位（点/断面） | 监测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XSF01 | 永兴岛污水处理站进水口、出水口 | pH、溶解氧、色、嗅、浊度、溶解性总固体、LAS、氨氮、BOD5、总余氯、总大肠菌群 | 污水再生利用于岛上绿化 |
| 2 | XSF02 | 赵述岛污水处理站进水口、出水口 |  |  |
| 3 | XSF03 | 晋卿岛污水处理站进水口、出水口 |  |  |
| 4 | XSF04 | 羚羊礁污水处理站进水口、出水口 |  |  |
| 5 | XSF05 | 银屿岛污水处理站进水口、出水口 |  |  |
| 6 | XSF06 | 三沙市人民医院污水处理站进水口、出水口 |  |  |
| 7 | XSF07 | 赵述岛海水淡化厂1号入海排污口 | 污水量、COD、BOD、氨氮、总氮、总磷和动植物油 | 参照二污普入河（海）排污口监测项目 |
| 8 | XSF08 | 赵述岛海水淡化厂1号入海排污口 |  |  |
| 9 | XSF09 | 北岛海水淡化厂入海排污口 |  |  |
| 10 | XSF10 | 永兴岛海水淡化厂入海排污口 |  |  |
| 11 | XSF11 | 永兴岛（北控）海水淡化厂入海排污口 |  |  |
| 12 | XSF12 | 甘泉岛海水淡化厂入海排污口 |  |  |
| 13 | XSF13 | 银屿岛海水淡化厂入海排污口 |  |  |
| 14 | XSF14 | 晋卿岛海水淡化厂入海排污口 |  |  |
| 15 | XSF15 | 鸭公岛海水淡化厂入海排污口 |  |  |
| 16 | XSF16 | 羚羊礁海水淡化厂入海排污口 |  |  |

### 1.3监测时间和频次

每半年开展一次监测，污水处理厂每次监测1天，每天采样4次； 其余监测点位每次监测一天，每天监测一次。

### 1.4工作方式

三沙市财政保障经费, 三沙市生态环境局委托社会化第三方监测机构开展工作。第三方监测机构在监测工作中所需的基础条件保障 工作 ( 电力供应、岛上运输、安全保障、出入岛等所需的工作条件）由三沙市生态环境局负责协调解决。

### 1.5质量保证

按照《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）、《近岸海域环境监测技术规范》（HJ 442-2008）、《环境水质监测质量保证手册》（第二版）及《全国近岸海域环境监测网质量保证和质量控制工作规定（试行）》（总站海字〔2007〕152）要求进行。技术单位对上报的监测数据质量负责，上报数据须进行三级审核，保证数据质量。

### 1.6数据报送

第三方监测机构负责编制监测报告分别于6月30日、12月31日前报将监测结果报送至三沙市生态环境局。

### 2、废气监测

### 2.1废气有组织排放监测

#### 2.1.1监测范围

西沙群岛共有13个有组织废气排放污染源（发电机）,分别是永兴岛6个，赵述岛、晋卿岛、羚羊礁、银屿岛、鸭公岛、甘泉岛、北岛各一个。监测范围见表4-9。

表4-9  废气有组织监测范围

| 序号 | 测点代码 | 监测岛屿 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SSFQ01 | 永兴岛 | 发电机废气出口 | 废气排气量、SO2、NOx、颗粒物（烟尘） | 全年2次，每半年监测1次，每次监测1天，每天3次 |  |
| 2 | SSFQ02 |  |  |  |  |  |
| 3 | SSFQ03 |  |  |  |  |  |
| 4 | SSFQ04 |  |  |  |  |  |
| 5 | SSFQ05 |  |  |  |  |  |
| 6 | SSFQ06 |  |  |  |  |  |
| 7 | SSFQ07 | 赵述岛 |  |  |  |  |
| 8 | SSFQ08 | 晋卿岛 |  |  |  |  |
| 9 | SSFQ09 | 羚羊礁 |  |  |  |  |
| 10 | SSFQ10 | 银屿岛 |  |  |  |  |
| 11 | SSFQ11 | 鸭公岛 |  |  |  |  |
| 12 | SSFQ12 | 甘泉岛 |  |  |  |  |
| 13 | SSFQ13 | 北岛 |  |  |  |  |

#### 2.1.2工作方式

三沙市财政保障经费, 三沙市生态环境局委托社会化第三方监测机构开展工作。第三方监测机构在监测工作中所需的基础条件保障 工作 ( 电力供应、岛上运输、安全保障、出入岛等所需的工作条件）由三沙市生态环境局负责协调解决。

#### 2.1.3质量保证

①按照国家规定的废气监测及质量控制技术规范对监测的全过程进行质量控制和质量保证。按照《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ75-2017）的要求进行监测。

②监测分析方法原则上要选用国家和环境保护行业监测分析方法标准。

#### 2.1.4数据报送

第三方监测机构负责编制监测报告分别于6月30日、12月31日前报将监测结果报送至三沙市生态环境局。

### 2.2、无组织废气排放监测

#### 2.2.1监测范围

无组织废气主要监测范围为永兴岛环保中心垃圾转运站，永兴岛、永乐群岛、七连屿共七个简易油库，监测范围见表4-10.

表4-10无组织废气监测范围

| 序号 | 污染源名称 | 监测布点 | 监测项目 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永兴岛环保中心垃圾转运站 | 在场区上风向布设1个监测点，场区下风向布设4个监测点 | H2S、NH3、臭气浓度、 非甲烷总烃 | 每季度监测1次，每次监测1天，每天监测4次 |  |
| 2 | 永兴岛简易油库 | 在库区上风向布设1个监测点，库区下风向布设4个监测点 | 非甲烷总烃 | 每季度监测1次，每次监测1天，每天监测4次 |  |
| 3 | 赵述岛简易油库 |  |  |  |  |
| 4 | 北岛简易油库 |  |  |  |  |
| 5 | 晋卿岛简易油库 |  |  |  |  |
| 6 | 银屿岛简易油库 |  |  |  |  |
| 7 | 鸭公岛简易油库 |  |  |  |  |
| 8 | 羚羊礁简易油库 |  |  |  |  |
| 9 | 甘泉岛简易油库 |  |  |  |  |

#### 2.2.2工作方式

三沙市财政保障经费, 三沙市生态环境局委托社会化第三方监测机构开展工作。第三方监测机构在监测工作中所需的基础条件保障 工作 ( 电力供应、岛上运输、安全保障、出入岛等所需的工作条件）由三沙市生态环境局负责协调解决。

#### 2.2.3质量保证

①按照国家规定的废气监测及质量控制技术规范对监测的全过程进行质量控制和质量保证。按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ 55-2000）的要求进行监测。

②监测分析方法原则上要选用国家和环境保护行业监测分析方法标准。

#### 2.2.4数据报送

第三方监测机构负责编制监测报告分别于6月30日、12月31日前报将监测结果报送至三沙市生态环境局。

## （六）土壤监测

### 1、监测范围

土壤监测范围为永兴岛环保中心垃圾转运站。

### 2、监测项目

监测项目见表4-11。

表4-11  土壤监测项目

| 序号 | 污染源名称 | 监测布点 | 监测项目 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永兴岛环保中心垃圾转运站 | 在场区东、南、西、北各布设一个土壤监测点位 | 监测项目按照《土壤环境质量 建设用地土壤污染管控标准 》GB 36600-2018 建设用地土壤污染风险筛选和管制值监测项目，共45项。 | 监测1次 |  |

### 3、监测时间

土壤监测时间为2022年5月。

### 4、采样方法

土壤采样点位以目标点位为圆心，半径30m范围内，观察、优选符合土壤采样代表性要求的位置。采样前记录点位坐标，拍摄数码照片（包括采样点周边环境、经纬度和时间信息）。采集表层土壤0～20cm，有机测试项目采集表层土壤新鲜样品，单独采样，采样量不少于250g。土壤理化性质和无机测试项目采集表层土壤混合样品，每层采样量不少于2000g。填写采样现场记录，每份土壤样品采样量约2kg。

### 5、样品保存及流转

无机项目测试用的土壤样品，采样取土后，将土壤样品先装入塑料袋，然后再套上布袋，分别贴上标签。土壤样品应全程避光常温保存。有机项目测试用的新鲜土壤样品，应单独采样并装满棕色密封样品玻璃瓶（带有聚四氟乙烯衬垫的棕色螺口玻璃瓶或广口磨口棕色玻璃瓶），为防止样品沾污瓶口，可将硬纸板围成漏斗状，将样品装入样品瓶中。采集完成后在 4℃以下避光保存，必要时在-18℃以下冷冻保存。

### 6、工作方式

三沙市财政保障经费, 三沙市生态环境局委托社会化第三方监测机构开展工作。第三方监测机构在监测工作中所需的基础条件保障 工作 ( 电力供应、岛上运输、安全保障、出入岛等所需的工作条件）由三沙市生态环境局负责协调解决。

### 7、质量保证

样品采集、样品保存、样品制备、样品分析和数据处理等按照《土壤环境监测技术规范》（HJ 166-2004）和《2020年国家网土壤环境监测技术要求》要求执行，监测过程实施全程序质量控制，确保监测数据准确可靠。

### 8、数据报送

第三方监测机构负责编制土壤监测报告于2022年12月前报将监测结果报送至三沙市生态环境局。

## （七）环境噪声监测

### 1、监测范围

环境噪声监测范围见表4-12。

表4-12  环境噪声监测范围

| 序号 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 港务中心 | 等效声级(Leq)、L10、L50、L90、Lmax、Lmin、标准偏差（SD） | 监测频次一年四次，每次监测一天，昼夜间各监测一次，一年四次 |  |
| 2 | 大气背景站 |  |  |  |
| 3 | 气象局 |  |  |  |
| 4 | 三沙市政府 |  |  |  |
| 5 | 永兴学校 |  |  |  |
| 6 | 永兴社区 |  |  |  |

### 2、监测时间

噪声监测时间为每季度监测一次。

### 3、工作方式

三沙市财政保障经费, 三沙市生态环境局委托社会化第三方监测机构开展工作。第三方监测机构在监测工作中所需的基础条件保障 工作 ( 电力供应、岛上运输、安全保障、出入岛等所需的工作条件）由三沙市生态环境局负责协调解决。

### 4、质量保证

监测工作质量保证按照《声环境质量标准》（GB 3096-2008）、《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》（HJ 640-2012）的相关规定执行。

### 5、数据报送

第三方监测机构负责编制噪声监测报告于12月前报将监测结果报送至三沙市生态环境局。

## （八）辐射监测

### 1、监测范围

辐射监测范围为三沙市人民医院。

### 2、监测频次

在三沙市人民医院每台设备所在地X射线所需要进行监测的点位为8个，每个点位监测5次，共监测40次。

### 3、工作方式

三沙市财政保障经费, 三沙市生态环境局委托社会化第三方监测机构开展工作。第三方监测机构在监测工作中所需的基础条件保障 工作 ( 电力供应、岛上运输、安全保障、出入岛等所需的工作条件）由三沙市生态环境局负责协调解决。

### 4、数据报送

第三方监测机构负责编制辐射监测报告于12月前报将监测结果报送至三沙市生态环境局。

## （九）环境质量报告

### 1、年度生态环境质量报告书

报告要求：按照《环境质量报告书编写技术规范》（HJ 641-2012）编制2022年生态环境质量报告书，各要素评价方法和标准执行依据国家、生态环境部和总站相关标准、规范、技术规定和办法等执行。 报告书内的图表均要求可编辑模式。

### 2、年度生态环境状况公报

组织完成《2022年三沙市生态环境状况公报》编制。

# Text boxes

明确工作内容和工作计划、拟定方案编制大纲

编制工作方案

按照国家相关技术规范开展监测工作

监测结果经三级审核后出具监测报告

编制环境质量报告书及环境质量公报

报送三沙市生态环境局