第三部分  采购需求

1、商务需求

（一）项目名称：荣邦乡2022年农民实用技术项目

（二）项目编号：HNRH-2022-RB0601

（三）预算金额：799950.00元

1.荣邦乡2022年农民技术项目（1包）预算：199800.00元

2.荣邦乡2022年农民技术项目（2包）预算：199800.00元

3.荣邦乡2022年农民技术项目（3包）预算：199500.00元

4.荣邦乡2022年农民技术项目（4包）预算：99750.00元

5.荣邦乡2022年农民技术项目（5包）预算：99750.00元

（四）服务期：3个月《以实际培训时间为准》

（五）项目实施地点：招标人指定地点

（六）质量标准：符合国家现行有关规定的合格

2、项目概况

为进一步提高我乡农民技能技术水平，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，更好衔接乡村振兴战略，以能力提升建设年为契机，结合我乡实际情况，制定本方案。

# 一、指导思想

全面贯彻党的十九大以来会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化党对“三农”工作的领导作用，坚持把解决好“三农”问题作为重中之重工作， 切实提高我乡农民的技术技能水平，达到促农增收的目标。

# 二、目标任务

(一) 任务目标。 结合我乡农村实用技术人才培养需要，因地制宜，挖掘更多实用人才，全面提高农民管理农业产业综合技术 水平，从技术上要产量，促进农户家庭增收和致富创造条件，带动农户掌握橡胶割胶、百香果、牛油果、蔬菜、瓜菜等种植技术、养猪等家禽类养殖技术、电焊电工、厨师技术。

(二)培训对象及内容。 培训对象： 年龄 18-60 周岁，性别不限， 身体健康的贫困户(或产业生产人员) 。使其掌握实用技术， 提高创业就业率，增加家庭经营性收入。由白沙县荣邦乡俄朗、光村、岭尾、高峰、福英、芙蓉等村委会报送培训人员名单，每个村居委会选派一位带队工作人员跟随，培训地点在各村居委会进行培训，因培训需要特定场所的另行通知地点。

三、培训内容：

（一）培训分包内容分类情况

1包：根据荣邦乡产业和农民培训需求，开展百香果、牛油果、瓜菜、蔬菜等种植技术培训。

2包：根据荣邦乡产业和农民培训需求，开展橡胶割胶技术培训。

3包：根据荣邦乡产业和农民培训需求，开展养猪等家禽养殖技术培训。

4包：根据荣邦乡产业和农民培训需求，开展农作物水稻、蔬菜）病虫害防治培训

5包：根据荣邦乡产业和农民培训需求，开展电工、厨师技术培训

（二）培训期数及要求。 计划培训总人数1257人次，分5包：

1包计划第一至第四期培训70人次、第五期36人次，共计316人次(按照实际参训人数为准)，培训期次共五期(以实际开班期次为准)，第一、二、三期为5天班、第四期为3天班和第五期为2天班；

2包计划第一至第四期培训70人次、第五期36人次，共计316人次(按照实际参训人数为准)，培训期次共五期(以实际开班期次为准)，第一、二、三期为5天班、第四期为3天班和第五期为2天班；

3包计划第一至第四期培训70人次、第五期35人次，共计315人次(按照实际参训人数为准)，培训期次共五期(以实际开班期次为准)，第一、二、三期为5天班、第四期为3天班和第五期为2天班；

4包计划第一至三期培训人40人次、第四期培训人数35人，共计155人(按照实际参训人数为准)，培训期次共四期(以实际开班期次为准)，第一、二期为5天班、第三期为4天班、第四期为3天班；

5包计划第一至三期培训人40人次、第四期培训人数35人，共计155人(按照实际参训人数为准)，培训期次共四期(以实际开班期次为准)，第一、二期为5天班、第三期为4天班、第四期为3天班；

四、培训经费及单位

- 培训经费安排、测算及使用

培训经费来源于2022年荣邦乡政府整合资金预算799950元。

培训费用单价按150元/人/天计算，以实际参加培训人数为准结算。

经费使用：按照《海南省财政支农资金报账制管理办法》以及有关规定执行。资金使用范围主要包括：培训费(含教学设备租赁、教材费、学员培训资料、食宿费用、工作人员、教师讲课、交通、场地租金、学员务工费等方面)的支出。

（二）培训单位

本次培训机构的选定方式（选择）：

通过县公共资源交易服务中心采购形式委托代理公司代理招标，招标代理费由中标单位支付并实施培训。

荣邦乡人民政府根据培训机构的报送材料，遴选有资质培训机构实施培训。

(三）培训时间和方式

1.培训时间：3个月《以实际培训时间为准》

2.培训方式：分期分批进行培训，采取到各村委会或居委会集中培训形式。

3.考核机制：每期培训最后一天，根据培训课程内容由授课老师针对培训学员进行全面考核。

五、组织保障

（一）加强组织领导，确保项目推进

为做好2022年培训工作，加强组织领导，成立培训工作领导小组，组长由乡长杨永鸿担任，副组长由常务副乡长符政华担任，成员由李市先、何廉斌及各村挂钩组长组成。下设办公室，办公室设在荣邦乡农业服务中心，办公室主任由农业中心主任李市先兼任，负责培训日常事务。

（二）明确责任，各负职责

1.荣邦乡人民政府职责。负责组织开展培训相关工作，定期或不定期监督检查工作，严格按照扶贫资金管理办法有关规定报账拨付培训资金。

2.培训机构工作职责。培训机构与荣邦乡人民政府签订《委托培训协议书》；并做好教学计划、课程表、培训资金预算等。培训机构负责学员培训工作；建立学员《花名册》、培训档案(包括姓名、性别、身份证号、培训专业、培训时间、家庭住址、考核等级和本人签名等)，规范学员管理和服务，对学员建立相应的管理制度并将情况反馈县扶贫办；提供有关	报账资料(培训支出有效凭证)。

3.村级工作职责。各村委会积极协助乡政府、培训机构做好有关培训的宣传发动，确保农民实用技术培训工作顺利进行。村居委会负责组织落实劳动力参加培训，并协助培训单位做好培训各项工作。

（三）监督检查，责任追究

农民实用技术培训工作是一项重要的惠民工程，任何单位和个人都不能借机改项使用资金，乡纪检、财政等有关部门对培训活动、培训资金管理使用情况进行监督检查、指导，对虚报、冒领、套取、截留、挪用扶贫培训资金的单位和个人，要严肃查处、追究单位和个人的责任，涉嫌犯罪的移交司法机关处理。

- 培训计划和培训预算

荣邦乡2022年农民技术项目（1包）计划表

| 序号 | 培训期数 | 培训时间 | 培训地点 | 培训内容 | 授课教师 | 参训人次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一期 | 具体以合同约定为准 | 荣邦乡XX村 | 百香果、牛油果、瓜菜、蔬菜等种植技术培训 |  | 70人/班 |
| 2 | 第二期 | 具体以合同约定为准 | 荣邦乡XX村 | 百香果、牛油果、瓜菜、蔬菜等种植技术培训 |  | 70人/班 |
| 3 | 第三期 | 具体以合同约定为准 | 荣邦乡XX村 | 百香果、牛油果、瓜菜、蔬菜等种植技术培训 |  | 70人/班 |
| 4 | 第四期 | 具体以合同约定为准 | 荣邦乡XX村 | 百香果、牛油果、瓜菜、蔬菜等种植技术培训 |  | 70人/班 |
| 5 | 第五期 | 具体以合同约定为准 | 荣邦乡XX村 | 百香果、牛油果、瓜菜、蔬菜等种植技术培训 |  | 36人/班 |
|  | 合计：316人次 |

注明：每期培训班开班时间、培训地点、培训人数以实际情况为准

荣邦乡2022年农民技术项目（1包）培训预算

| 序号 | 班级 | 人数 | 办班时间 | 培训地点 | 天数 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百香果、牛油果、瓜菜、蔬菜等种植技术培训 | 70人/班 | 具体以合同约定为准 | 荣邦乡XX村 | 5天 | 150×70×5=52500 |  |
| 2 | 百香果、牛油果、瓜菜、蔬菜等种植技术培训 | 70人/班 | 具体以合同约定为准 | 荣邦乡XX村 | 5天 | 150×70×5=52500 |  |
| 3 | 百香果、牛油果、瓜菜、蔬菜等种植技术培训 | 70人/班 | 具体以合同约定为准 | 荣邦乡XX村 | 5天 | 150×70×5=52500 |  |
| 4 | 百香果、牛油果、瓜菜、蔬菜等种植技术培训 | 70人/班 | 具体以合同约定为准 | 荣邦乡XX村 | 3天 | 150×70×3=31500 |  |
| 5 | 百香果、牛油果、瓜菜、蔬菜等种植技术培训 | 36人/班 | 具体以合同约定为准 | 荣邦乡XX村 | 2天 | 150×36×2=10800 |  |
|  | 合计 | 316人次 |  |  |  | 199800 |  |

荣邦乡2022年农民技术项目（2包）计划表

| 序号 | 培训期数 | 培训时间 | 培训地点 | 培训内容 | 授课教师 | 参训人次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一期 | 具体以合同约定为准 | 荣邦乡XX村 | 橡胶割胶技术培训 |  | 70人/班 |
| 2 | 第二期 | 具体以合同约定为准 | 荣邦乡XX村 | 橡胶割胶技术培训 |  | 70人/班 |
| 3 | 第三期 | 具体以合同约定为准 | 荣邦乡XX村 | 橡胶割胶技术培训 |  | 70人/班 |
| 4 | 第四期 | 具体以合同约定为准 | 荣邦乡XX村 | 橡胶割胶技术培训 |  | 70人/班 |
| 5 | 第五期 | 具体以合同约定为准 | 荣邦乡XX村 | 橡胶割胶技术培训 |  | 36人/班 |
|  | 合计：316人次 |

注明：每期培训班开班时间、培训地点、培训人数以实际情况为准。

荣邦乡2022年农民技术项目（2包）培训预算

| 序号 | 班级 | 人数 | 办班时间 | 培训地点 | 天数 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 橡胶割胶技术培训 | 70人/班 | 具体以合同约定为准 | 荣邦乡XX村 | 5天 | 150×70×5=52500 |  |
| 2 | 橡胶割胶技术培训 | 70人/班 | 具体以合同约定为准 | 荣邦乡XX村 | 5天 | 150×70×5=52500 |  |
| 3 | 橡胶割胶技术培训 | 70人/班 | 具体以合同约定为准 | 荣邦乡XX村 | 5天 | 150×70×5=52500 |  |
| 4 | 橡胶割胶技术培训 | 70人/班 | 具体以合同约定为准 | 荣邦乡XX村 | 3天 | 150×70×3=31500 |  |
| 5 | 橡胶割胶技术培训 | 36人/班 | 具体以合同约定为准 | 荣邦乡XX村 | 2天 | 150×36×2=10800 |  |
|  | 合计 | 316人次 |  |  |  | 199800 |  |

荣邦乡2022年农民技术项目（3包）计划表

| 序号 | 培训期数 | 培训时间 | 培训地点 | 培训内容 | 授课教师 | 参训人次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一期 | 具体以合同约定为准 | 荣邦乡XX村 | 养猪等家禽养殖技术培训 |  | 70人/班 |
| 2 | 第二期 | 具体以合同约定为准 | 荣邦乡XX村 | 养猪等家禽养殖技术培训 |  | 70人/班 |
| 3 | 第三期 | 具体以合同约定为准 | 荣邦乡XX村 | 养猪等家禽养殖技术培训 |  | 70人/班 |
| 4 | 第四期 | 具体以合同约定为准 | 荣邦乡XX村 | 养猪等家禽养殖技术培训 |  | 70人/班 |
| 5 | 第五期 | 具体以合同约定为准 | 荣邦乡XX村 | 养猪等家禽养殖技术培训 |  | 35人/班 |
|  | 合计：315人次 |

注明：每期培训班开班时间、培训地点、培训人数以实际情况为准。

荣邦乡2022年农民技术项目（3包）培训预算

| 序号 | 班级 | 人数 | 办班时间 | 培训地点 | 天数 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养猪等家禽养殖技术培训 | 70人/班 | 具体以合同约定为准 | 荣邦乡XX村 | 5天 | 150×70×5=52500 |  |
| 2 | 养猪等家禽养殖技术培训 | 70人/班 | 具体以合同约定为准 | 荣邦乡XX村 | 5天 | 150×70×5=52500 |  |
| 3 | 养猪等家禽养殖技术培训 | 70人/班 | 具体以合同约定为准 | 荣邦乡XX村 | 5天 | 150×70×5=52500 |  |
| 4 | 养猪等家禽养殖技术培训 | 70人/班 | 具体以合同约定为准 | 荣邦乡XX村 | 3天 | 150×70×3=31500 |  |
| 5 | 养猪等家禽养殖技术培训 | 35人/班 | 具体以合同约定为准 | 荣邦乡XX村 | 2天 | 150×35×2=10500 |  |
|  | 合计 | 315人次 |  |  |  | 199500 |  |

荣邦乡2022年农民技术项目（4包）计划表

| 序号 | 培训期数 | 培训时间 | 培训地点 | 培训内容 | 授课教师 | 参训人次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一期 | 具体以合同约定为准 | 荣邦乡XX村 | 农作物（水稻、蔬菜）病虫害防治培训 |  | 40人/班 |
| 2 | 第二期 | 具体以合同约定为准 | 荣邦乡XX村 | 农作物（水稻、蔬菜）病虫害防治培训 |  | 40人/班 |
| 3 | 第三期 | 具体以合同约定为准 | 荣邦乡XX村 | 农作物（水稻、蔬菜）病虫害防治培训 |  | 40人/班 |
| 4 | 第四期 | 具体以合同约定为准 | 荣邦乡XX村 | 农作物（水稻、蔬菜）病虫害防治培训 |  | 35人/班 |
|  | 合计：155人次 |

注明：每期培训班开班时间、培训地点、培训人数以实际情况为准。

荣邦乡2022年农民技术项目（4包）培训预算

| 序号 | 班级 | 人数 | 办班时间 | 培训地点 | 天数 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农作物水稻、蔬菜）病虫害防治培训 | 40人/班 | 具体以合同约定为准 | 荣邦乡XX村 | 5天 | 150×40×5=30000 |  |
| 2 | 农作物水稻、蔬菜）病虫害防治培训 | 40人/班 | 具体以合同约定为准 | 荣邦乡XX村 | 5天 | 150×40×5=30000 |  |
| 3 | 农作物水稻、蔬菜）病虫害防治培训 | 40人/班 | 具体以合同约定为准 | 荣邦乡XX村 | 4天 | 150×40×4=24000 |  |
| 4 | 农作物水稻、蔬菜）病虫害防治培训 | 35人/班 | 具体以合同约定为准 | 荣邦乡XX村 | 3天 | 150×35×3=15750 |  |
|  | 合计 | 155人次 |  |  |  | 99750 |  |

荣邦乡2022年农民技术项目（5包）计划表

| 序号 | 培训期数 | 培训时间 | 培训地点 | 培训内容 | 授课教师 | 参训人次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一期 | 具体以合同约定为准 | 荣邦乡XX村 | 电工、厨师技术培训 |  | 40人/班 |
| 2 | 第二期 | 具体以合同约定为准 | 荣邦乡XX村 | 电工、厨师技术培训 |  | 40人/班 |
| 3 | 第三期 | 具体以合同约定为准 | 荣邦乡XX村 | 电工、厨师技术培训 |  | 40人/班 |
| 4 | 第四期 | 具体以合同约定为准 | 荣邦乡XX村 | 电工、厨师技术培训 |  | 35人/班 |
|  | 合计：155人次 |

注明：每期培训班开班时间、培训地点、培训人数以实际情况为准。

荣邦乡2022年农民技术项目（5包）培训预算

| 序号 | 班级 | 人数 | 办班时间 | 培训地点 | 天数 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电工、厨师技术培训 | 40人/班 | 具体以合同约定为准 | 荣邦乡XX村 | 5天 | 150×40×5=30000 |  |
| 2 | 电工、厨师技术培训 | 40人/班 | 具体以合同约定为准 | 荣邦乡XX村 | 5天 | 150×40×5=30000 |  |
| 3 | 电工、厨师技术培训 | 40人/班 | 具体以合同约定为准 | 荣邦乡XX村 | 4天 | 150×40×4=24000 |  |
| 4 | 电工、厨师技术培训 | 35人/班 | 具体以合同约定为准 | 荣邦乡XX村 | 3天 | 150×35×3=15750 |  |
|  | 合计 | 155人次 |  |  |  | 99750 |  |