海口市中小企业数字化转型城市试点支撑服务

招标采购需求

一、项目概况

2023年8月30日，工信部发布《第一批中小企业数字化转型试点城市公示》，海口市入围第一批试点城市，目前公示期已结束。我市拟围绕药品及医疗制造业、食品饮料制造业、汽车及零部件制造业、输配电设备制造业、非金属矿物制造业五个细分行业，遴选一批优秀数字化转型服务商，开发集成一批“小快轻准”的数字化服务和产品，对试点企业开展数字化改造，完成两年期改造任务和目标，财政部、工信部将于2024年底和2025年底分别开展中期验收和终期验收。

为做好中小企业数字化转型城市试点组织管理工作，提高财政资金使用效率，保障试点工作顺利验收，根据《海口市中小企业数字化转型城市试点实施方案（2023-2025年）》工作要求和资金使用安排，市科工信局拟通过政府采购方式委托专业支撑机构协助开展项目组织与管理、改造监督与评价等具体事宜。

（一）商务要求

项目预算	5,000,000.00元
项目服务期	项目启动至验收完成。即自合同签订之日起至2026年3月30日止。（具体以国家完成验收为准）
项目服务地点	采购人指定的地点
付款方式	1期：双方合同签订生效后，采购人向中标供应商支付合同总金额的50%价款。中标供应商向采购人提供合法合规的等额发票及相应金额的有效预付款保函，采购人收到发票确认无误后于15个工作日内支付。

2期：项目成果通过中期验收后，采购人向中标供应商支付合同总金额的20%价款。中标供应商向采购人提供合法合规的等额发票，采购人收到发票确认无误后于15个工作日内支付。

3期：项目成果通过终期验收后，采购人向中标供应商支付合同总金额的剩余30%价款。中标供应商向采购人提供合法合规的等额发票，采购人收到发票确认无误后于15个工作日内支付。
验收标准	满足国家及地方制定的相关规范、标准以及合同中规定的验收标准验收。
二、服务内容

（一）开展城市试点项目全过程支撑服务

根据试点工作要求，为市科工信局推进中小企业数字化试点城市提供全过程支撑服务。一是按照市科工信局工作安排开展试点工作宣贯准备，包括政策宣贯解读、建设专家库等。二是组织服务商开展试点企业数字化改造，包括开展服务商遴选，编制遴选标准；组织服务商开展调研诊断、制定改造工作方案、开发“小快轻准”解决方案等。三是组织开展数字化改造项目验收，编制验收工作方案和验收标准，对企业改造成效进行验收。四是组织标杆遴选，包括编制企业数字化改造标杆遴选和复制推广方案，开展标杆遴选；组织形成复制推广系列成果，编制中小企业数字化转型标杆案例集和“链式”数字化转型典型模式案例集。五是支撑专项资金拨付执行，编制资金使用管理办法和实施细则，支撑专项资金下发全流程工作。

（二）开展试点城市中期绩效评价咨询服务

根据试点城市工作要求，为试点城市中期绩效评价提供咨询服务。按照国家部委要求编制中期绩效评价报告，拟定佐证材料清单，汇总、梳理和编制佐证材料等。完成材料报送，准备答辩PPT、报告等其他工作。

（三）开展试点城市实施期后绩效评价咨询服务

根据试点城市工作要求，为试点城市实施期后绩效评价提供咨询服务。按照国家部委要求编制终期绩效评价报告，拟定佐证材料清单，汇总、梳理和编制佐证材料集等。完成材料报送，准备答辩PPT、报告等其他工作。

（四）开展数字化转型专题培训服务

根据试点城市工作要求，对五大行业中小企业和数字化集成服务商开展预计13场数字化相关专题培训活动。其中，包括中小企业数字化转型政策、转型标准、数字化人才培训、转型路径及成功案例分享、“链式”数字化转型典型模式案例分享等培训共10场；面向数字化集成服务商的转型标准、政策等培训共3场。

（五）开展数字化转型全程监督服务

根据试点城市工作要求，负责对五大行业中小企业数字化改造进行全过程监督管理。一是召开专家评审会，组织专家按照相关标准、结合服务商材料开展服务商遴选评审。二是组织专家对服务商调研诊断形成的诊断评估报告、问题清单、需求清单和“小快轻准”产品清单等进行论证。三是对服务商开展企业数字化改造的全过程进行流程监督。四是组织专家对数字化改造项目进行验收，并由专家出具验收意见，汇总专家验收意见。

三、服务标准

（一）项目承担单位为国内独立的事业单位法人、独立企业法人或其他组织，经营信誉良好，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）项目承担单位投入本项目的支撑团队不少于10人，可提供驻地支撑人员不少于2人。

（三）项目承担单位具备中小企业领域国家部委课题研究、政策支撑经验以及中小企业数字化领域规划咨询项目经验，有数字经济、制造业数字化转型、企业数字化转型、产业政策研究人员。

四、知识产权要求

（一）本次供应商提供的服务内容的署名权归成交人所有，著作权、版权、专利权和使用权归采购人所有（署名权除外）。

（二）供应商须出具承诺函，保证招标响应文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。

五、成果要求

参照采购服务内容，提交成果报告汇编。