2024年海南自贸港女性创新创业大赛

采购需求书

一、项目概况

1.项目名称：2024年海南自贸港女性创新创业大赛

2.服务期限（服务期）：合同签订后至2024年12月15日

3.服务地点：用户指定地点

4.验收要求：按标书服务要求和国家行业标准进行验收

二、项目需求

（一）项目目的

为贯彻落实国务院印发的《海南自由贸易港建设总体方案》和《关于推动创新创业高质量发展，打造“双创”升级版的意见》，以举办2024年海南自贸港女性创新创业大赛为抓手，打造“一场大赛+一项提升计划+九项配套”服务模式，为女性创新创业就业提供成果展示、交流学习、政策帮扶、市场对接、人才培养、品牌提升等全方位服务，进一步激励全省妇女释放创业热情和发挥积极作用，为乡村振兴和高质量高标准建设海南自贸港贡献巾帼力量。大赛设省内赛、省外赛和海外组展示活动。

（二）项目需求

本次大赛将以大赛为核心，打造“一场大赛+一项提升计划+九项配套服务”妇女创新创业系列服务活动。主要包括三大板块内容：2024年海南自贸港女性创新创业大赛、大赛提升计划（“陪伴成长”妇女创业项目品牌打造计划）和九项配套服务（“创业海姑娘”栏目、女性创业培训“凤凰商学院”、女性创业资源对接平台、女性创业导师智库、女性创业成果展示、女性企业资本赋能平台、科技成果转化推介活动、女性创业课题研究、活动整体宣传服务）。

三、项目采购需求

采购方根据工作需要，将“一场大赛+一项提升计划+九项配套服务”分成两个包进行采购。

A包：大赛及相关服务

（一）服务要求

供应方根据采购方的需求，负责2024年海南自贸港女性创新创业大赛的整体策划、宣传推广、活动组织、后勤保障等全程执行工作，包括但不限定于以下服务内容：

2024海南自贸港女性创新创业大赛分为省内赛、省外赛，分设创新组、创意组、手工组、民宿组、省外组五个组别进行。主要分为宣传招募、报名、资格审查、初赛、决赛前培训、决赛六个阶段。大赛比赛时间为2024年6月至9月，各赛程具体时间待定(大赛方案详见附件）。开展海外组科技创新项目展示与交流活动。

开展女性创业培训学校“凤凰商学院”培训活动，建设女性创业导师智库，搭建女性创业资源对接平台，搭建女性企业资本赋能平台，开展女性创业课题研究。

1.大赛

（1）赛事整体策划

负责2024海南自贸港女性创新创业大赛的总体策划，确保具有高质量、高层次、有实效、有影响力等特点。

（2）报名组织发动

对于省内赛（覆盖18个市县），负责发动海南省各市县有关部门及相关协会、园区、高校等做好赛事宣讲发动工作，挖掘好项目并鼓励符合参赛条件的企业和团队积极报名参赛，确保参赛项目数量不低于200个（其中黎锦项目不少10个）。

对于省外赛，负责做好宣传发动工作，挖掘好项目并鼓励符合参赛条件的企业和团队积极报名参赛，确保省外参赛项目数量不低于40个。

对于海外组展示活动，负责做好宣传发动和报名工作，筛选出5个海外参展团队。

（3）赛事评委邀请

负责大赛评委邀请工作，邀请省内外知名创业导师、行业领域专家、投融资专家、高校学者、相关协会负责人等担任评委。根据赛程安排组织专家评委对入围初赛、决赛的项目进行资格审核和评审。

（4）赛事组织

①负责整体赛事的组织实施、后勤保障工作，确保赛事按赛程顺利有序进行并达到预期效果。

②负责邀请专业导师对女性创业大赛期间不同阶段的参赛选手进行相关专业培训。

③负责大赛官方网站的设计、搭建、运营和管理工作（可协同合作），并保障有专业的技术团队负责运营和维护。网站应具备大赛线上报名功能和赛事全程宣传功能。大赛期间定时推送大赛相关资讯报道，总数不少于10条，累计阅读量10万人次以上。

④负责赛事电子评分系统的搭建测试工作，并保障有专业的技术团队负责运营和维护（可租用）。

⑤能为大赛提供充分的人员支持，组建一支不少于6人的专业项目团队，保障赛事组织方案的落实。

⑥负责组织发动广大创业企业、创业者等积极参加大赛，确保各项活动实现预期参与人数。

⑦负责大赛各赛程的具体方案、评委、场地、设备、宣传、资料整理等工作。

⑧中标单位可给予的其他增值服务。

（5）大赛赛程要求

①大赛预热。负责开通并运作大赛官方网站。完成大赛vi设计、大赛海报、报名手册、宣传稿件和大赛形象宣传片等相关资料的设计和制作。通过线上线下联动，开展报名动员和赛前培训，并组织团队深入海南重点市县、主要园区、众创空间、各大专院校、行业协会等机构开展3次以上的线下报名宣讲及赛前培训活动，挖掘并鼓励优秀项目参赛。

②资格审查。大赛报名结束后，由行业领域专家组成资格审查专项小组，根据大赛方案对报名参赛项目进行资格审查，其中小组成员不少于3名。

③初赛。组织评审团对晋级初赛的项目进行不见面评审，评审需由创投专家、学者、知名企业家等组成，评审团人数不少于10人，按照最终得分高低来确定决赛晋级项目。晋级决赛的项目数量为：创新组22个、创意组18个、手工组16个、民宿组14个、省外组20个。

④决赛前培训。举办1期培训，组织不少于5人的创业导师、评审专家对进入决赛的项目进行培训指导，并进行现场项目模拟演练。确保参加培训人数不少于80人。

⑤决赛。决赛采取路演+问答点评的方式进行，安排评审专家进行现场路演打分。评审由知名投资机构合伙人和相关行业专家组成，每组专家评委不少于7人，配备专业主持人、工作人员及志愿者不少于20人。根据评审标准，评选出一二三等奖、优秀奖。

对于省外组参加总决赛选手给予交通、食宿补贴，每个项目不超过10000元（含税）。

⑥仲裁。聘请仲裁团队，服务于项目全过程，延伸服务至12月份。

（6）海外组展示活动

组织开展1场海外组科技创新项目展示交流活动，展示项目为5个，组织参加活动人数不少于100人。对5个海外组参展项目给予交通、食宿补贴，每个项目不超过30000元（含税）。

2.女性创业培训学校“凤凰商学院”

开展女性创业培训学校——“凤凰商学院”创业培训活动。以理论培训和主题活动相结合的方式开展，分为线上、线下培训（线下培训需在海南各市县开展）。学院应聘请创投机构专家、创业精英、知名企业家、银行高管等，建立完整的导师智库及配套的导师服务团队。结合女性创业者在创业就业方面的需要，从心态调整、商业技能强化、市场方向引导、投资对接能力提升等方面入手，在线上开展1期课程，时长不低于30分钟；线下开展4期课程，累计培训人数不少于500人次。

3.女性创业导师智库

建设女性创业导师智库，组织发动创业导师针对目前状况下如何帮助引导海南女性企业家开拓市场等主题开展业务。入库专家由行业领域专家、创投机构负责人、投融资专家、知名企业家、高校学者、相关协会负责人等组成，人数不少于30人。

4.女性创业资源对接平台

制定投融资方案，并开展投融资对接、销售渠道对接、产业链上下游对接会等系列活动不少于1次，累计参与企业总数不少于30家。针对参赛企业发展搭建资源对接平台，从企业投融资、销售渠道、园区帮扶资源和政策等方面入手来更好地帮助企业发展。

5.女性企业资本赋能平台

为企业提供资本市场对接、规范培育和股份制改造服务，帮助具有资质的企业实现区域性股权市场挂牌，并通过进一步的培育孵化，助推企业逐步迈向新三板、北交所、科创板、创业板以及沪深主板的更高层次资本市场。创作省内企业到交易所及优质上市公司进行对标交流学习的机会，助推企业实现高质量发展。

6.女性创业课题研究

设立女性创业调研课题，对历年参赛的创业女性进行调研，综合分析自贸港政策和数字经济发展等为女性创新创业带来的新机遇；归类分析整理“海姑娘”们的创业项目，分析这些项目的优势和不足，为后来的女性创业者提供借鉴；跟踪分析“海姑娘”创业项目的发展近况、影响因素，提供路径借鉴；提出自贸港建设背景下促进女性创新创业的政策建议等，并形成一篇调研报告。

（二）其他要求

1.项目执行时，采购方可根据项目的实际情况对部分服务内容进行调整，供应方须无条件接受。项目执行中，供应方如确有需要对项目计划实施内容进行调整，应得到采购方同意，并向采购方提供包括活动详细策划与各阶段活动组织实施方案及活动预算等。具体由双方协商。

2.时间安排：A包项目时间为2024年6月至12月，具体时间由双方协商。

3.举办地点：供应方选择的省内活动场地须报采购人认可。

4.A包项目涉及的相关费用，由中标单位负责。项目预算为125万元。采购资金的支付方式、时间、条件：（1）本合同签订后5日内，乙方开具正式有效发票并提供给甲方；甲方收到乙方开具的正式有效发票后5个工作日内向乙方支付合同金额的30%；（2）初赛结束并经甲方确认后7日内，乙方开具正式有效发票并提供给甲方；甲方收到乙方开具的正式有效发票后5个工作日内向乙方支付合同金额的40%；（3）决赛结束并经甲方确认后7日内，乙方开具正式有效发票并提供给甲方；甲方收到乙方开具的正式有效发票后5个工作日内向乙方支付合同金额的20%；（4）项目通过甲方组织的终验后7日内，乙方开具正式有效发票并提供给甲方；甲方收到乙方开具的正式有效发票后5个工作日内向乙方支付合同金额的10%。

5.A包项目为大包干项目，本项目预算包括：材料费、培训费、税费、交通费、工具及物耗费用、评审服务费、聘请评审专家、项目执行人员所需费用、加班费、突发性作业费、制作奖牌和荣誉证书费、误餐费、劳保费、福利费、保险费、风险金和税费、利润、不可预见费等在项目实施过程中的全部费用。供应方报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在报价中，成交后不得再向采购单位收取任何费用。项目执行过程中，受疫情防控等不可抗力影响，致部分项目无法正常实施的，应在结算时按报价方案予以核减，或报采购单位同意将预算调整使用。

6.在成交公告发布后5个工作日内签订采购合同。供应方应在合同签订后10个工作日内，在采购单位指导下，完善具体活动策划和实施方案，及活动费用概算（预算）等，经认可后结合实际，按时间进度落实。项目执行中如确有需要活动策划和实施方案进行变更的，应得到采购单位同意。要细化活动整体安排，列出工作内容和目标，具体单项活动方案应于实施前7个工作日报采购单位，并需提供大赛在活动执行、项目培训、项目评审等方面的合作组织机构和邀请专家评审名单。

7.投标文件中的技术要求应与《磋商文件》准相一致。若《磋商文件》中技术要求无相应规定，则符合国家颁布的相应标准、规范。

8.本项目不接受联合体投标，中标单位在执行项目时，不得整体转让第三方提供服务。

9.该项目招标产生的相关费用，由中标单位负责。

B包：整体宣传及相关服务

（一）服务要求

供应方根据采购方的需求，负责2024年海南自贸港女性创新创业大赛中新闻发布会、颁奖仪式、女性创业栏目“创业海姑娘”、巾帼创业品牌提升计划、科技成果转化推介活动、女性创业成果展示、整体宣传服务七项活动的策划、宣传、组织、执行工作，包括但不限定于制定方案、准备场地、设备、宣传、人员组织、后勤服务、资料整理等。包括但不限定于以下服务内容：

1.新闻发布会

举办2024年海南自贸港女性创新创业大赛新闻发布会，负责制定实施方案，做好发言稿、新闻稿及宣传稿件的草拟，做好现场相关单位人员通知和媒体邀请工作，其中主流媒体邀请数量不少于10家。

2.颁奖仪式

举办2024年海南自贸港女性创新创业大赛颁奖仪式，负责制定实施方案，做好发言稿、新闻稿及宣传稿件的准备及采编工作，制作综述片，编排表演节目等，对一二三等奖、优秀奖等有关奖项进行表彰。对颁奖仪式进行电视专业级别网络直播，并在省级电视频道平台录制播出，选择不少于10个精彩瞬间制作成短视频在社交媒体平台传播。

3.女性创业栏目“创业海姑娘”

制作赛事专属视频栏目《创业海姑娘》，以参赛女性创业代表为主角，以人物专访以及实地拍摄为展现形式，视觉元素应包含各市县的市容市貌、振兴成果、创业历程、创业项目特色等。《创业海姑娘》每期时长3—4分钟，中英文双语字幕，累计拍摄不少于8期。《创业海姑娘》拍摄完成后，需向国内不低于10家网络媒体平台（包括但不局限：腾讯、B站、抖音、今日头条、网易、优酷、搜狐等）推送，总浏览量不得低于30万次。

4.“陪伴成长”乡村振兴巾帼创业品牌提升计划

“陪伴成长”乡村振兴巾帼创业品牌提升计划，是针对中小企业“发展慢、销售渠道缺乏、品牌标识不健全”等问题开展的女性培训赋能提升活动。活动以助力乡村振兴，打造巾帼品牌企业为导向，开展实地考察、品牌打造、视觉提升、宣传推广、渠道打通等一系列品牌打造活动，确保打造不少于10个品牌项目（含黎锦项目）。举办1场品牌发布会进行发布与宣传。

5.科技成果转化推介活动

汇集我省女科技工作者的优秀科研成果，进行市场转化推介，助力实现其商业价值，扩大其社会效益，激发女科技工作者科技创业热情。共举办1场科技成果转化推介活动。

6.女性创业成果展示

在海南冬交会期间，举办女性创新创业成果展示活动，为期3天，组织参加大赛的公司或团队展示优质的创新创意、手工制作产品，场地面积不少于200平方米，邀约参展企业不少于30家。对展示活动进行整体策划、统筹执行、嘉宾邀请、物料（环保袋、宣传资料等）准备。安排线下模特走秀类产品展示、线上网红直播推介等方式来帮助创业女性拓宽销售渠道，提升企业影响力和品牌知名度。

7.女性创新创业整体宣传服务

负责2024海南自贸港女性创业大赛全过程的总体宣传工作，制定整体宣传方案，通过整体宣传打造海南自贸港女性创新创业大赛的赛事品牌形象。需配备专业人员进行现场摄像、摄影，准备新闻稿和视听资料，满足赛事存档和宣传要求。负责宣传视频的剪辑制作、宣传稿件的撰发等，组织主流媒体（包括但不局限：海南日报、海南广播电视总台、三沙卫视、海口日报、海口广播电视台、海南特区报、南国都市报、南海网、海南在线、新浪网、凤凰网等）对大赛进行全程宣传推广，提升大赛品牌知名度；参与报道的省内外媒体不少于 20 家。做好意识形态风险管控工作，及时反馈、分析、疏导和处理大赛开展过程中出现的舆论舆情问题。所有宣传推广vi设计策划作品，均须为原创，严禁抄袭或剽窃，不得涉及侵权纠纷问题。拍摄制作大赛预热片1个，时长1-2分钟左右；2024年大赛综述片1个，时长3-5分钟左右；6年回顾综述片一个，时长5分钟左右；提供图文、网络直播与视频录制服务；提供微信、微博、快手、抖音等新媒体宣传推广服务。大赛期间定时推送大赛相关资讯报道，累计阅读量100万人次以上。

（二）其他要求

1.项目执行时，采购方可根据项目的实际情况对部分服务内容进行调整，供应方须无条件接受。项目执行中，供应方如确有需要对项目计划实施内容进行调整，应得到采购方同意，并向采购方提供包括活动详细策划与各阶段活动组织实施方案及活动预算等。具体由双方协商。

2.时间安排：2024年6月至12月，具体时间由双方协商。

3.举办地点：供应方选择的省内活动场地须报采购人认可。

4.B包项目涉及的相关费用，由中标单位负责。项目总预算为181万元（不含大赛奖金）。采购资金的支付方式、时间、条件：（1）本合同签订后5日内，乙方开具正式有效发票并提供给甲方；甲方收到乙方开具的正式有效发票后5个工作日内向乙方支付合同金额的30%；（2）完成“创业海姑娘”拍摄、科技成果转化推介与宣传活动并经甲方确认，乙方开具正式有效发票并提供给甲方；甲方收到乙方开具的正式有效发票后5个工作日内向乙方支付合同金额的60%；（3）项目通过甲方组织的终验后7日内，乙方开具正式有效发票并提供给甲方；甲方收到乙方开具的正式有效发票后5个工作日内向乙方支付合同金额的10%。具体支付进度由双方协商。

5.B包项目为大包干项目，本项目预算包括：材料费、税费、交通费、工具及物耗费用、聘请专家费、项目执行人员所需费用、加班费、突发性作业费、误餐费、劳保费、福利费、保险费、风险金和税费、利润、不可预见费等在项目实施过程中的全部费用。供应方报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在报价中，成交后不得再向采购单位收取任何费用。项目执行过程中，受疫情防控等不可抗力影响，致部分项目无法正常实施的，应在结算时按报价方案予以核减，或报采购单位同意将预算调整使用。

6.在成交公告发布后5个工作日内签订采购合同。供应方应在合同签订后10个工作日内，在采购单位指导下，完善具体活动策划和实施方案，及活动费用概算（预算）等，经认可后结合实际，按时间进度落实。项目执行中如确有需要活动策划和实施方案进行变更的，应得到采购单位同意。要细化活动整体安排，列出工作内容和目标，具体单项活动方案应于实施前7个工作日报采购单位，并需提供在活动执行、项目评审、宣传推广等方面的合作组织机构和邀请专家名单。

7.投标文件中的技术要求应与《磋商文件》准相一致。若《磋商文件》中技术要求无相应规定，则符合国家颁布的相应标准、规范。

8.本项目不接受联合体投标，中标单位在执行项目时，不得整体转让第三方提供服务。

9.该项目招标产生的相关费用，由中标单位负责。

附件

2024海南自贸港女性创新创业大赛方案

一、大赛时间

2024年6月—9月

二、大赛主题

聚巾帼力量  创自贸未来

三、参赛条件

省内赛：参赛对象为在我省从事旅游业、现代服务业、高新技术产业、热带特色高效农业四大产业的企业和团队，鼓励从事手工行业的企业和团队积极报名参赛。参赛项目的创始人或主要管理者须为女性，并有完整的创业项目计划书。

省外赛：参赛对象为主要在泛珠三角区域（福建、广东、广西、贵州、湖南、江西、四川、云南）及其他省市区从事旅游业、现代服务业、高新技术产业、热带特色高效农业四大产业的企业和团队，鼓励从事手工行业的企业和团队积极报名参赛。参赛项目的创始人或主要管理者须为女性，并有完整的创业项目计划书。

四、大赛分组

分设创新组、创意组、手工组、民宿组、省外组五个组进行比赛。

五、赛程安排

主要分为宣传招募、报名、资格审查、初赛、决赛前培训、决赛六个阶段。

（一）宣传招募阶段

前期评委、选手的宣传招募，在省内发动各市县妇联、行业协会、团体会员等到各市县、园区、学校开展宣讲会并发动报名；在省外发动泛珠三角区域符合参赛条件的企业和团队积极报名；发动境外海外符合参赛条件的企业和团队报名参赛。大赛启动前向全国进行大赛评委导师征集，并且把所有导师进行分类入库，后期可以对参赛企业提供对应的服务。

（二）新闻发布会

举办2024年海南自贸港女性创新创业大赛新闻发布会，大赛正式启动，组织相关单位人员参加，邀请有关媒体进行报道，为大赛顺利进行奠定良好的造势基础。

（三）初赛

初赛采取不见面评审方式进行比赛，组织评委团对所有报名项目进行初赛评审打分，按照最终得分高低确定晋级项目。晋级半决赛的项目数量由大赛组委会根据报名情况确定。

（四）决赛前培训

邀请评委、知名企业家、创业导师对进入决赛的团队进行项目路演、答辩技巧、项目计划书等线下培训，并举办现场项目模拟演练。

（五）决赛

决赛以“7+5”（7分钟VCR\PPT路演+5分钟答辩）的路演模式进行比赛，每组选出一、二、三等奖和优秀奖。

六、奖项设置

大赛奖金不参与政府采购。

（一）创新组（18名）:颁发荣誉证书和奖金

一等奖：1名

二等奖：2名

三等奖：5名

优秀奖：10名

（二）创意组（15名）：颁发荣誉证书和奖金

一等奖：1名

二等奖：2名

三等奖：2名

优秀奖：10名

（三）手工组（13名）:颁发荣誉证书和奖金

一等奖：1名

二等奖：2名

三等奖：2名

优秀奖：8名

（四）民宿组（11名）:颁发荣誉证书和奖金

一等奖：1名

二等奖：2名

三等奖：2名

优秀奖：6名

（五）省外组（20名）：颁发荣誉证书和奖金

一等奖：1名

二等奖：2名

三等奖：5名

优秀奖：12名

（六）创业巾帼奋发奖（5名）：颁发荣誉证书

（七）社会价值影响奖（5名）：颁发荣誉证书

（八）大赛精神风貌奖（3名）：颁发荣誉证书

（九）优秀组织单位奖（若干名）：颁发奖牌

（十）优秀导师贡献奖（若干名）：颁发荣誉证书